## Generalni fin. plan
| AKTIVNOST | PODJELA OBVEZA | Vrijeme (u danima) | ISPLATA | DNEVNICE | PUTNI TR. | Nabava/najam mater. I opreme | Prijevodi | Reklame | Najam lokala/prostora | Drugi troškovi | Razni materijali
Faza 1: Teritorijalna socio-ekonomska analiza
Aktivnost 1.1: Individualiazcija target zona (rujan-list. 2003)
| REGIJA FRIULI V.G. | Savjetnik | 15 | 4500 | 2804 | 1800
|  | Prevoditelji | [5 empty] | 2400
11504
Tot. | 11504
Aktivnost 1.2: Studija s opisom stanja prisutne infrastrukture (list.-siječanj 2003)
| REGIJA FRIULI V.G. | Savjetnik | 35 | 10500 | 2804 | 1800
|  | Prevoditelji | [5 empty] | 4000
19104
Tot. | 19104
Aktivnost1.3: Realizacija studije tržišta (rujan-list. 2003.)
| REGIJA FRIULI V.G. | Savjetnik | 55 | 16500 | 6900 | 2700
|  | Prevoditelji | [5 empty] | 5600
|  | Razni materijal (za istraživanje) | [9 empty] | 4000
35700
Tot. | 35700
Faza 2: Formiranje zajedničkog okruglog stola
Aktivnost 2.1: Teritorijalna socio-ekonomska analiza (rujan-list. 2003.)
| REGIJA VENETO | Savjetnik | 30 | 9000
|  | Junior Promotor |  |  | 2804 | 1800
13604
| ISTARSKA ŽUPANIJA | Senior Partner | 5 | 1375
1375
| PRIMORSKO- GOR. ŽUPANIJA | Senior Partner | 5 | 1375
1375
Tot. | 16354
Aktivnost 2.2: Podjela učestvovanja "best practice"(siječanj 2003-juni 2005)
| REGIJA VENETO | Senior Promotor | 12 | 3300 | 1205 | 1300
|  | Junior Promotor | 250 | 45000 | 1205 | 1300
|  | Senior Partner (Bugarska) |  |  | 1008 | 2000
|  | Najam lokala u inozemstvu za 5 susreta | [7 empty] | 1250
57568
| REGIJA EMILIA ROMAGNA | Koordinator | 25 | 6875 | 1205 | 1300
9380
| FVG | Senior Promotor | 12 | 3300 | 1205 | 1300
5805
| UNIPROM | Senior Partner | 28 | 7700 | 1205 | 1300
10205
| ISTARSKA ŽUPANIJA | Senior Partner | 6 | 1650 | 197 | 500
2347
| PRIMORSKO- GOR. ŽUPANIJA | Senior Partner | 6 | 1650 | 197 | 500
2347
| IDA | Senior Partner | 6 | 1650 | 197 | 500
2347
Tot. | 89999
Faza 3: Promocija Saveza konstituiranih Ribarskih Zadruga
Aktivnost 3.1: Konstitucija novih organizacija u ribarskom sektoru (rujan 2003- veljača 2004)
| ISTARSKA ŽUPANIJA | Junior Partner | 517.5 | 31050
|  | Savjetnici | 25 | 7500
|  | Najam lokala | [7 empty] | 15000
|  | Reklama | [6 empty] | 7500
61050
| PRIMORSKO- GORANSKA ŽUPANIJA | Junior Partner | 517.5 | 31050
|  | Savjetnici | 25 | 7500
|  | Najam lokala | [7 empty] | 15000
|  | Reklama | [6 empty] | 7500
61050
Tot. | 122100
Aktivnost 3.2: Tehnička asistencija novim organizacijama u rib. Sektoru (prosinac 2003- juni 2004)
| UNIPROM | Savjetnici | 75 | 22500
|  | Seminari za formiranje |  |  | 11700 | 3600
|  | Prevoditelji | [5 empty] | 12000
|  | najam dvorana | [7 empty] | 4500
| 54300 | 57600
54300
| REGIJA EMILIA ROMAGNA | Koordinator | 12 | 3300
3300
Tot. | 57600
Aktivnost 3.3:Teritorijalno i socio -ekonomsko animiranje novih zadruga u rib. Sektoru (Prosinac 2003- jun 2005)
| ISTARSKA ŽUPANIJA | Senior Partner | 6 | 1650
|  | Tumač za sastanak | [5 empty] | 900
|  | Tumač za 2 radionice"workshop" | [5 empty] | 1200
|  | Najam dvorana za sastanke i radionice | [7 empty] | 750
|  | Savjetnici za org. Sastanaka i radionica | 16 | 4800
|  | Predavatelji za sastanke | 15 | 4500 | 2520 | 1000
|  | Dnevnica Koordinatora |  |  | 1008
|  | Dnevnice Senior Promotora RER |  |  | 1008
|  | Dnevnice Junior Promotora RER |  |  | 1512
|  | Dnevnice Senior Promotora R VENETO |  |  | 1008
|  | Dnevnice Junior Promotora R VENETO |  |  | 1008
|  | Dnevnice Senior Promotora R FVG |  |  | 1008
|  | Dnevnice Junior Promotora R FVG |  |  | 1008
|  | Dnevnice Senior Partner UNIPROM |  |  | 1008
25888
| PRIMORSKO- GOR. ŽUP. | Senior Partner | 6 | 1650
|  | Depliant i job aid (Razni mater.)) | [9 empty] | 4500
|  | Prijevod | [5 empty] | 80
|  | Tumač za sastanke | [5 empty] | 900
|  | Tumač za 2 radionice "workshop" | [5 empty] | 1200
|  | Najam dvorana za sastanke i radionice | [7 empty] | 750
|  | Savjetnici za depliant e job aid | 8 | 2400
|  | Savjetnici za org. Sastanaka i radionica | 16 | 4800
|  | Predavatelji za sastanke | 15 | 4500 | 2520 | 1000
|  | Dnevnica Koordinatora |  |  | 1008
|  | Dnevnice Senior Promotora RER |  |  | 1008
|  | Dnevnice Junior Promotora RER |  |  | 1512
|  | Dnevnice Senior Promotora R VENETO |  |  | 1008
|  | Dnevnice Junior Promotora R VENETO |  |  | 1008
|  | Dnevnice Senior Promotora R FVG |  |  | 1008
|  | Dnevnice Junior Promotora R FVG |  |  | 1008
|  | Dnevnice Senior Partner UNIPROM |  |  | 1008
32868
| IDA | Senior Partner | 6 | 1650
|  | Depliant i job aid (Razni materiajali) | [9 empty] | 4500
|  | Prijevod | [5 empty] | 80
|  | Savjetnici za depliant e job aid | 8 | 2400
8630
| REGIJA EMILIA ROMAGNA | Koordinator | 14 | 3850 |  | 1200
|  | Senior Promotor | 14 | 3850 |  | 1200
|  | Junior Promotor | 20 | 3600 |  | 1600
15300
| REGIJA VENETO | Senior Promotor | 14 | 3850 |  | 1200
|  | Junior Promotor |  |  |  | 1200
6250
| REGIJA FVG | Senior Promotor | 14 | 3850 |  | 1200
|  | Junior Promotor | 14 | 2520 |  | 1200
8770
| UNIPROM | Senior Partner | 14 | 3850 |  | 1200
5050
Tot. | 102756
Faza 4: Realizacija platforme za komunikaciju
Aktivnost 4.1: Realizacija "network komunikacijskog sustava"(juni-prosinac 2004.)
| EMILIA ROMAGNA | Senior Promotor | 15 | 4125
|  | Savjetnici | 135 | 40500 | 2520 | 2000
|  | Oprema |  |  |  |  | 170000
|  | Drugi troškovi (godišnji zakup) | [8 empty] | 7200
| 226345 | [11 empty] | 8 putovanja po 3 dana
Tot. | 226345
Aktivnost 4.2: Realizacija Internet portala (siječanj- prosinac 2004.)
| REGIJA EMILIA ROMAGNA | Senior Promotor | 18 | 4950
|  | Junior Promotor | 75 | 13500
|  | Savjetnici | 140 | 42000
60450
Tot. | 60450
Aktivnost 4.3: Stvaranje virtualnog "market place"-a (juni 2004-juni2005)
REGIJA EMILIA ROMAGNA
|  | Razni materijali (dozvola za software) | [9 empty] | 91000
|  | Oprema (Nabava Hardware) |  |  |  |  | 110975
201975
Tot. | 201975
Faza 5: Aktivnost komunikacije i prenošenja rezultata
Aktivnost 5.1:Sudjelovanje na sajmovima (listopad 2003-svibanj 2005.)
| ISTARSKA ŽUPANIJA | Senior Partner | 8 | 2200 | 1600 | 2000
|  | Junior Partner | 8 | 1440 | 1600 | 2000
|  | Savjetnik | 53 | 15900 | 800 | 1000
|  | Oprema (Cijena štanda za sajmove) |  |  |  |  | 10000
|  | Reklama | [6 empty] | 4000
|  | Drugi troškovi(upis za 2 sajma) | [8 empty] | 8000
|  | Senior Partner (Bugarska) |  |  | 800 | 1000
52340
| PRIMORSKO- GOR. ŽUP. | Senior Partner | 8 | 2200 | 1600 | 2000
|  | Junior Partner | 8 | 1440 | 1600 | 2000
|  | Savjetnik | 53 | 15900 | 800 | 1000
|  | Oprema (Cijena štanda za sajmove) |  |  |  |  | 10000
|  | Reklama | [6 empty] | 4000
|  | Drugi troškovi(upis za 2 sajma) | [8 empty] | 8000
|  | Senior Partner (Bugarska) |  |  | 800 | 1000
52340
| REGIJA EMILIA ROMAGNA | Koordinator | 8 | 2200 | 1600 | 1200
|  | Senior Promotor | 8 | 2200 | 1600 | 1200
|  | Junior Promotor | 8 | 1440 | 1600 | 1200
14240
| REGIJA VENETO | Senior Promotor | 8 | 2200 | 1600 | 1200
|  | Junior Promotor |  |  | 1600 | 1200
7800
| REGIJA FVG | Senior Promotor | 8 | 2200 | 1600 | 1200
|  | Junior Promotor | 8 | 1440 | 1600 | 1200
9240
| UNIPROM | Senior Partner | 8 | 2200 | 1600 | 1400
|  | Junior Partner | 8 | 1440 | 1600 | 1400
9640
Tot. | 145600
Aktivnost 5.2: Završna konferencija (juni 2005)
| REGIJA EMILIA ROMAGNA | Koordinator | 2 | 550 | 130
|  | Senior Promotor | 2 | 550 | 130
|  | Junior Promotor | 2 | 360 | 130
|  | Docent/ predavatelji | 16 | 4800 | 1560 | 2800
|  | Savjetnici | 44 | 13200
|  | Tumači | [5 empty] | 3000
|  | Najam dvorana | [7 empty] | 2000
|  | Dnevnice Senior Promotore R.VENETO |  |  | 260
|  | Dnevnice Junior Promotor R VEN |  |  | 130
|  | Dnevnice Senior Promotor R FVG |  |  | 260
|  | Dnevnice Junior Promotor R FVG |  |  | 130
|  | Dnevnice Senior Partner UNIPROM |  |  | 130
|  | Dnevnice Junior Promotor UNIPROM |  |  | 130
|  | Dnevnice Senior Partner Istra |  |  | 130
|  | Dnevnice Junior Partner Istra |  |  | 130
|  | Dnevnice Senior Partner P.G.Ž. |  |  | 130
|  | Dnevnice Junior Partner P.G.Ž. |  |  | 130
|  | Dnevnice Senior Partner IDA |  |  | 130
|  | Dnevnice Junior Partner IDA |  |  | 130
|  | Senior Partner (Bugarska) |  |  | 130 | 500
|  | Junior Partner( Bugarska) |  |  | 130 | 500
32290
| REGIJA VENETO | Senior Promotor | 4 | 1100 |  | 200
|  | Junior Promotor |  |  |  | 100
1400
| REGIJA FVG | Senior Promotor | 4 | 1100 |  | 200
|  | Junior Promotor | 2 | 360 |  | 100
1760
| UNIPROM | Senior Partner | 2 | 550 |  | 200
|  | Junior Partner | 2 | 360 |  | 200
1310
| ISTARSKA ŽUPANIJA | Senior Partner | 2 | 550 |  | 200
|  | Junior Partner | 2 | 360 |  | 200
1310
| PRIMORSKO-GOR. ŽUP. | Senior Partner | 2 | 550 |  | 200
|  | Junior Partner | 2 | 360 |  | 200
1310
| IDA | Senior Partner | 2 | 550 |  | 200
|  | Junior Partner | 2 | 360 |  | 200
1310
Tot. | 40690
Faza 6: Upravljanje projektom i odgovornosti
Aktivnost 6.1: Upravljanje i tehnička koordinacija (rujan 2003- juni 2005)
| R.EMILIA ROMAGNA | Koordinator | 12 | 3300 |  | 400
|  | Senior Promotor | 6 | 1650 |  | 400
|  | Junior Promotor(1) | 225.3611 | 40564.998
|  | Savjetnik | 155 | 46500 |  | 1200
|  | Najam dvorane | [7 empty] | 1300
|  | Senior Partner (Bugarska) |  |  | 780 | 3000
|  | Junior Partner (Bugarska) |  |  | 780 | 3000
102874.998
| REGIJA VENETO | Senior Promotor | 12 | 3300 |  | 800
4100
| REGIJA FVG | Senior Promotor | 12 | 3300 |  | 800
4100
| UNIPROM | Senior Partner | 6 | 1650 |  | 1200
2850
| ISTARSKA ŽUPANIJA | Senior Partner | 6 | 1650 |  | 1200
|  | Junior Partner | 6 | 1080 |  | 1200
5130
| PRIMORSKO- GOR. ŽUP. | Senior Partner | 6 | 1650 |  | 1200
|  | Junior Partner | 6 | 1080 |  | 1200
5130
| IDA | Senior Partner | 6 | 1650 |  | 1200
2850
Tot. | 127034.998
Aktivnost 6.2: Upravljanje financijama i vođenje računovodstva (rujan 2003-juni 2005)
| R.EMILIA ROMAGNA | Koordinator | 6.2182 | 1710.005
|  | Savjetnici | 170 | 51000
52710.005
Tot. | 52710.005
| Totali |  |  | 616215.003 | 88922 | 81700 | 300975 | 31360 | 23000 | 40550 | 23200 | 104000
1309922.003
| Ukupno |  |  | 1309922.003
| Generalni troškovi |  |  | 39138.4201
| Ukupna vrijednost Projekta |  |  | 1349060.4231
(1) N. 2 Junior Promotori zaposleni Ugovorom o djelu
|  | Budget Projekta(gener. Troškovi) |  | JC
| EMILIA ROMAGNA | 718865.003 |  | 741027
| VENETO | 90722 |  | 109843
| FVG | 95983 |  | 66308
| UNIPROM | 83355 |  | 57600
| ISTARSKA ŽUPANIJA | 149440 |  | 152204.6667
| PRIMORSKO- GOR. Ž. | 156420 |  | 152204.6667
| IDA | 15137 |  | 30106.6667
| BUGARI | 0 |  | 0
|  | 1309922.003 |  | 1309294
| Generalni troškovi | 39138.4201 |  | 39766.42
| Ukupno | 1349060.4231 |  | 1349060.42
| Aktivnost | Odgovornost | Ukupno Netto gener. troškovi | Uk. Akt. Netto gen tr. od novog budgeta
1.1 | Individualizacija target zona | Friuli Venzia Giulia | 11504 | 11504
1.2 | Studija za infrastr. | Friuli Venzia Giulia | 19104 | 19104
1.3 | Analiza tržišta | Friuli Venzia Giulia | 35700 | 35700
2.1 | Teritorijalna analiza | Veneto | 16544 | 16354
2.2 | Podjela best practice | Veneto | 93299 | 89999
3.1 | Konstitucija i upravljanje novim organizacijama u r. sektoru 818 mjeseci) | Istra, Primorsko- Goranska ž. | 122100 | 122100
3.2 | Tehnička asistencija organizacijama proizvođaća | UNIPROM | 57600 | 57600
3.3 | Teritorijalna animacija | Istria, Contea Lit. Montana, IDA | 90320 | 102756
4.1 | Network- povezivanje | Emilia Romagna | 226345 | 226345
4.2 | Internet portal | Emilia Romagna | 60450 | 60450
4.3 | Stvaranja "market place" | Emilia Romagna | 201975 | 201975
5.1 | Sudjelovanje na sajmovima | Istria, Contea Lit. Montana | 122096 | 145600
5.2 | Završna konferencija | Emilia Romagna | 85682 | 40690
6.1 | Tehnička koordinacija | Emilia Romagna | 90700 | 127034.998
6.2 | Upravljanje akon/financijskim/administr. poslovima | Emilia Romagna | 75875 | 52710.005
UKUPNO
Podjela vrsta troškova
| REGIJA EMILIA ROMAGNA |  |  | Suf. u prirodi
| Koordinator | 21785.005 |  | 58010
| Senior Promotor | 17325
| Junior Promotor | 59464.998
| Ukupno interne isplate |  | 98575.003
| Ukupno isplate u valuti |  | 40565.003
| Savjetnici | 193200
| Docenti- predavatelji | 4800
| Ukupno isplate | 296575.003
| Vlastite dnevnice | 6395
| Dnevnice savjetnika + docenata/predavatelja | 4080
| Dnevnice drugih promicatelja i partnera | 3640
| Ukupno dnevnice | 14115
| Vlastiti putni troškovi | 9700
| P. troškovi savjetnici + docenti/predavatelji | 6000
| P troškovi Bugari | 7000
| Ukupno putni troškovi | 22700
| Prijevodi/ tumači | 3000
| Najam lokala/dvorana | 3300
| Oprema | 280975
| Razni materijal | 91000
| Drugi troškovi | 7200
| UKUPNO REGIJA ER | 718865.003
| VENETO |  |  | Suf. u prirodi
| Senior Promotor | 13750 |  | 35000
| Junior Promotor | 45000
| Ukupno interne isplate |  | 58750
| Savjetnici | 9000
| Ukupno isplate | 67750
| Vlastite dnevnice | 8414
| Dnevnice Bugari | 1008
| Ukupno dnevnice | 9422
| Vlastiti p. troškovi | 10300
| P. troškovi Bugari | 2000
| Ukupno putni troškovi | 12300
| Najam lokala/dvorana | 1250
| UKUPNO REGIJA VE | 90722
| REGIJAFRIULI VENEZIA GIULIA |  |  | Suf. u prirodi
| Senior Promotor | 13750 |  | 12000 | 10000
| Junior Promotor | 4320 |  |  | 2000
| Ukupno interne isplate |  | 18070
| Savjetnici | 31500
| Ukupno isplate | 49570
| Vlastite dnevnice | 4405
| Dnevnice Savjetnika | 12508
| Ukupno dnevnice | 16913
| Vlastiti p. troškovi | 7200
| P. troškvi savjetnika | 6300
| Ukupno p. troškovi | 13500
| Prijevodi/tumači | 12000
| Razni materijal | 4000
| UKUPNO REGIJA FVG | 95983
| UNIPROM |  |  | Suf. u prirodi
| Senior Partner | 15950 |  | 10000 | 10000
| Junior Partner | 1800
| Ukupno interne isplate |  | 17750
| Savjetnici | 22500
| Ukupno isplate | 40250
| Vlastite dnevnice | 4405
| Dnevnice pohađanih seminara | 11700
| Ukupno dnevnice | 16105
| Vlastiti p. troškovi | 6900
| P. tr. Pohađanih seminara | 3600
| Ukupno p. troškovi | 10500
| Prijevodi/tumači | 12000
| Najam lokala/dvorana | 4500
| UKUPNO UNIPROM | 83355
| ISTARSKA ŽUPANIJA |  |  | Suf. u prirodi |  |  | broj dana po osobi | efektivni trošak | dodijeljeno | dani koji se dodijeljuju | dodijeljeno
| Senior Partner | 9075 |  | 17000 | 9075 | Senior | 33 | 57.2 | 80 | 113.4375 | 110
| Junior Partner | 33930 |  |  | 7925 | Junior | 188.5 | 85.66 | 100 | 339.3 | 320
| Ukupno interne isplate |  | 43005
| Savjetnici | 28200
| Docenti/predavatelji | 4500
| Ukupno isplate | 75705
| Vlastite dnevnice | 3397
| Dnevnice savjetnika + docenata/predavatelja | 3320
| Dnevnice drugih promicatelja i partnera | 9368
| Ukupno dnevnice | 16085
| Vlastiti p. troškovi | 7300
| P. tr. Savjetnika + docenata | 2000
| P.tr. Bugari | 1000
| Ukupno putni trošovi | 10300
| Prijevodi/tumaći | 2100
| Najam lokala/dvorana | 15750
| Marketing/promocija | 11500
| Oprema | 10000
| Drugi troškovi | 8000
| UKUPNO ISTRA | 149440
| PRIMORSKO- GORANSKA ŽUPANIJA |  |  | Suf. u prirodi
| Senior Partner | 9075 |  | 15800 | 9075
| Junior Partner | 33930 |  |  | 6725
| Ukupno interne isplate |  | 43005
| Savjetnici | 30600
| Docenti/predavatelji | 4500
| Ukupno isplate | 78105
| Vlastite dnevnice | 3397
| Dnevnice savjetnika/docenata | 3320
| Dnevnice drugih promicatelja + partnera | 9368
| Ukupno dnevnice | 16085
| Vlastiti p. troškovi | 7300
| P. tr. Savjetnika + predavatelja | 2000
| P. tr. Bugari | 1000
| Ukupno putni troškovi | 10300
| Prijevodi/tumaći | 2180
| Najam lokala/dvorana | 15750
| Marketing/promocija | 11500
| Oprema | 10000
| Drugi troškovi | 12500
| UKUPNO PRIMORSKO- GOR. ŽUPANIJA | 156420
| IDA |  |  | Suf. u prirodi
| Senior Partner | 5500 |  | 5000 | 5000
| Junior Partner | 360
| Ukupno interne isplate |  | 5860
| Savjetnici | 2400
| Ukupno interne isplate | 8260
| Vlastite dnevnice | 197
| Vlastiti p. troškovi | 2100
| Prijevodi/tumaći | 80
| Razni materijali | 4500
| UKUPNO IDA | 15137
| Ukupno Projekt | 1309922.003
| Troškovi banke | 3540.1813
| Generalni troškovi- neto | 35598.2388
Zbroj -RegijaER
| Ukupno za Regiju ER | 718865.003
| Ukupno sufinanciranje RegijeER | 71000
| Sredstva koje trebaju dobiti -Neto troškovi po Zakonu 84/01 | 647865.003
| Neto gen troškovi Regiji ER | 18191.827 | JC | Razlika
| Zakon 84/01 za RER | 666056.83 | 666056.83 | 0
Zbroj- Regija VENETO
| Ukupno za Regiju VENETO | 90722
| Ukupno sufinanciranje RegijaVENETO | 35000
| Sredstva koje trebaju dobiti -Neto troškovi po Zakonu 84/01 | 55722
| Gen. Troškovi . Regija VENETO | 3114.6136 | JC | Razlika
| Zakon. 84/01 za RVE | 58836.6136 | 61213 | -2376.3864
Zbroj- Regija FVG
| Ukupno za Regiju FVG | 95983
| Ukupno sufinanciranje RegijaFVG | 12000
| Dobiti- Neto tr. po Zakonu 84/01 | 83983
| Gen. Troškovi Regija FVG | 1913.2636 | JC | Razlika
| Zakon 84/01za R. FVG | 85896.2636 | 106074.42 | -20178.1564
Zbroj UNIPROM
| Ukupno za UNIPROM | 83355
| Ukupno sufinanciranje UNIPROM | 10000
| Dobiti po Z. 84/01- neto gen. Tr. | 73355
| Generalni troškovi UNIPROM | 1652.0236 | JC | Razlika
| Zakon 84/01 za UNIPROM | 75007.0236 | 54300 | 20707.0236
Zbroj Istarska županija
| Ukupno za Istarsku županiju | 149440
| Ukupno sufinanciranje Istarska županija | 17000
| Dobiti po Z. 84/01-neto gen tr. | 132440
| Generalni troškovi Istarska županija | 4887.4636 | JC | Razlika
| Zakon 84/01 za Istarsku županiju | 137327.4636 | 133261.33 | Razlika
Zbroj Primorsko- Goranska županija
| Ukupno za P.G. županiju | 156420
| Ukupno sufinanciranje P. G. županija | 19000
| Dobiti po Z. 84/01- neto gen. Tr. | 137420
| Gen. tr Primorsko- Goranska županija | 4887.4636 | JC | Razlika
| Zakon 84/01 za P.G. županiju | 142307.4636 | 130061.33 | 12246.1336
Zbroj IDA
| Ukupno za IDA | 15137
| Ukupno sufinanciranje IDA | 5000
| Dobiti po Z. 84/01-neto gen. Tr. | 10137
| Gen. troškovi IDA | 951.5836 | JC | Razlika
| Zakon 84/01 za IDA | 11088.5836 | 25553.33 | -14464.7464
| Ukupno sufinanciranje po Zakonu 84/01 | 1176520.2418
RIMODULACIJA
| Promotor/Partner | Financiranje po Zakonu 84/01 | Sufinanciranje
|  |  | Ukupno | Natura/u prirodi | Financijski/novčani
| Regija Emilia Romagna | 666056.83 | 71000 | 58010 | 12990
[6 empty] | 737056.83 | 737056.83
| Regija Veneto | 58836.6136 | 35000 | 35000 | 0
[6 empty] | 93836.6136 | 93836.6136
| Regija Friuli Venezia Giulia | 85896.2636 | 12000 | 12000 | 0
[6 empty] | 97896.2636 | 97896.2636
| Istarska županija | 137327.4636 | 17000 | 17000 | 0 | 154327.4636 | 154327.4636
| IDA | 11088.5836 | 5000 | 5000 | 0 | 16088.5836 | 16088.5836
| Primorsko- Goranska županija | 142307.4636 | 19000 | 15800 | 3200
[6 empty] | 161307.4636 | 161307.4636
| Uniprom | 75007.0236 | 10000 | 10000 | 0 | 85007.0236 | 85007.0236
| Regija Sofia | 0 | 0 | 0 | 0
| Ukupno | 1176520.2418 | 169000 | 152810 | 16190 | 1345520.2418
JC
| Promotor/Partner | Financiranje po Zakonu 84/01 | Sufinanciranje
|  |  | Ukupno | Natura/u prirodi | Financijski/novčani
| Regija Emilia Romagna | 666056.83 | 71000 | 58010 | 12990
| Regija Veneto | 61213 | 35000 | 35000 | 0
| Regija Friuli Venezia Giulia | 106074.42 | 12000 | 12000 | 0
| Istarska županija | 133261.33 | 17000 | 17000 | 0
| IDA | 25553.33 | 5000 | 5000 | 0
| Primorsko- Goranska županija | 130061.33 | 19000 | 15800 | 3200
| Uniprom | 54300 | 10000 | 10000 | 0
| Regija Sofia | 0 | 0 | 0 | 0
| Ukupno | 1176520.24 | 169000 | 152810 | 16190
| PromotorPartner | Razlika (Rimodulacija - Joint Convention)
| Regija Emilia Romagna | 0
| Regija Veneto | -2376.3864
| Regija Friuli Venezia Giulia | -20178.1564
| Istarska županija | 4066.1336
| IDA | -14464.7464
| Primorsko- Goranska županija | 12246.1336
| Uniprom | 20707.0236
| Regija Sofia | 0
0.00183
Note on C40: Incontri: 2 in Istria, 2 in CLM, 1 in Bulgaria
Note on D43: 10 giorni a meeting + 3 giorni a meeting di coordinamento
Note on D49: 8 gg. per meeting in Croazia, 2 in Bulgaria + 18 di coordinamento
Note on E29: Personale interno del partner per traduzione questionari
Note on E32: Personale interno del partner per traduzione questionari
Note on E79: 45 g/u per consulenza manuali, 30 g/u per docenze a stage
Note on F26: La diaria per i viaggi di analisi all'estero del Junior sono a carico del Veneto
Note on F194: Diaria media=200€
Note on F195: Diaria media=200€
Note on F196: Diaria media=200€
Note on F199: Diaria media=200€
Note on F200: Diaria media=200€
Note on F203: Diaria media=200€
Note on F204: Diaria media=200€
Note on F216: Diaria per 1 notte per 4 docenti e per 2 notti per 4 docenti
Note on G194: Costo viaggio 500€ per fiere estere, 100€ per fiere italiane
Note on G195: Costo viaggio 500€ per fiere estere, 100€ per fiere italiane
Note on G196: Costo viaggio 500€ per fiere estere, 100€ per fiere italiane
Note on G199: Costo viaggio 500€ per fiere estere, 100€ per fiere italiane
Note on G200: Costo viaggio 500€ per fiere estere, 100€ per fiere italiane
Note on G203: Costo viaggio 500€ per fiere estere, 100€ per fiere italiane
Note on G204: Costo viaggio 500€ per fiere estere, 100€ per fiere italiane
Note on G207: Per UNIPROM costo medio viaggio in ITA = 200, 500 all'estero
Note on G216: 8 docenti provenienti da Italia (200€), 8 dall'estero (500)
Note on G264: 4 viaggi in Italia (100€)

## Fin. plan ožujak 2005.
| AKTIVNOST | PODJELA OBVEZA | Vrijeme ( u danima ) | Nuovi G/U | Prezzo unitario | Totale retribuzioni | ISPLATA | DNEVNICE | PUTNI TROŠKOVI | Nabava/najam mater. I opreme | Prijevodi | Reklame | Najam lokala/ prostora | Drugi troškovi | Razni materijali
Faza1. Teritorijalna i socio-ekonomska analiza
Aktivnost 1.1. - Individualizacija target-zona
| FRIULI V.G. | Savjetnici | 15 | 15 | 300 | 4500 | 4500 | 2804 | 1800
|  | Prevoditelji | [8 empty] | 2400
11504
UK. | 11504
Azione 1.2: Studija o trenutnom stanju infrastruktura i usluga (list..-siječanj 2003)
| FRIULI V.G. | Savjetnici | 35 | 35 | 300 | 10500 | 10500 | 2804 | 1800
|  | Prevoditelji | [8 empty] | 4000
19104
Uk. | 19104
Aktivnost 1.3: Studija/ analiza tržišta (rujan-siječanj 2003)
| FRIULI V.G. | Savjetnici | 55 | 55 | 300 | 16500 | 16500 | 6900 | 2700
|  | Prevoditelji | [8 empty] | 5600
|  | Razni materijal | [12 empty] | 4000
35700
Uk. | 35700
2: Konstitucija i upravljanje
Aktivnost 2.1: Teritorijalna i socio-ekonomska anliza ( rujan-prosinac 2003)
| VENETO | Savjetnici | 30 | 30 | 300 | 9000 | 9000
|  | Junior Promotor | [5 empty] | 2804 | 1800
13604
| ISTRA | Senior Promotor | 5 | 15.2778 | 90 | 1375 | 1375
1375
| Primorsko-goranska županija | Senior Partner | 5 | 10 | 137.5 | 1375 | 1375
1375
Uk. | 16354
Aktivnost 2.2: Razmjena iskustava (siječanj 2003 - lipanj. 2005)
| VENETO | Senior Promotor | 12 | 12 | 275 | 3300 | 3300 | 1205 | 1300
|  | Junior Promotor | 250 | 250 | 180 | 45000 | 45000 | 1205 | 1300
|  | Senior Partner Bugarska | [5 empty] | 1008 | 2000
|  | Najam dvorana u inozemstvu za 5 susreta | [10 empty] | 1250
57568
| EMILIA ROMAGNA | Koordinator | 25 | 25 | 275 | 6875 | 6875 | 1205 | 1300
9380
| FVG | Senior Promotor | 12 | 12 | 275 | 3300 | 3300 | 1205 | 1300
5805
| UNIPROM | Senior Partner | 28 | 28 | 275 | 7700 | 7700 | 1205 | 1300
10205
| ISTRIA | Senior Partner | 6 | 18.3333 | 90 | 1650 | 1650 | 197 | 500
2347
| Primorsko-goranska županija | Senior Partner | 6 | 12 | 137.5 | 1650 | 1650 | 197 | 500
2347
| IDA | Senior Partner | 6 | 15 | 110 | 1650 | 1650 | 197 | 500
2347
Uk. | 89999
Faza 3: Promocija novih organizacija u ribarskom sektoru
Aktivnost 3.1: Konstituacija novih organizacija u ribarskom sektoru ( rujan. 2003 - veljača 2004)
| Istarska županija | Junior Partner | 517.5 | 517.5 | 60 | 31050 | 31050
|  | Savjetnici | 25 | 25 | 300 | 7500 | 7500
|  | Najam dvorana | [10 empty] | 15000
|  | Objavljivanje | [9 empty] | 7500
61050
| Primorsko-goranska županija | Junior Partner | 517.5 | 517.5 | 60 | 31050 | 31050
|  | Savjetnici | 25 | 25 | 300 | 7500 | 7500
|  | Najam dvorana | [10 empty] | 15000
|  | Objavljivanja | [9 empty] | 7500
61050
Tot. | 122100
Aktivnost 3.2: Tehnička asistencija novim organizacijama u ribarskom sektoru (prosinac. 2003 - lipanj. 2005)
| UNIPROM | Savjetnici | 75 | 75 | 300 | 22500 | 22500
|  | Frequentanti corsi di formazione | [5 empty] | 11700 | 3600
|  | Prevoditelji | [8 empty] | 12000
|  | Najam dvorana | [10 empty] | 4500
| 54300 | 57600
54300
| EMILIA ROMAGNA | Koordinator | 12 | 12 | 275 | 3300 | 3300
3300
Tot. | 57600
Aktivnost 3.3: Teritorijalno i socio-ekopnomsko animiranje noivih zadruga ribarskog sektora (prosinac 2003. - siječanj 2005)
| ISTRA | Senior Partner | 6 | 18.3333 | 90 | 1650 | 1650
|  | Interprete per convegno | [8 empty] | 900
|  | Prevoditelj dviju radionica | [8 empty] | 1200
|  | Najam dvorana za sastanke i radionice | [10 empty] | 750
|  | Savjetnici za organiziranje sastanaka i radionica | 16 | 16 | 300 | 4800 | 4800
|  | Docenti per convegno | 15 | 15 | 300 | 4500 | 4500 | 2520 | 1000
|  | Dnevnice koordinatora | [5 empty] | 1008
|  | Dnevnice Senior Promotora RER | [5 empty] | 1008
|  | Dnevnice Junior Promotora RER | [5 empty] | 1512
|  | Dnevnica Senior Promotora VEN | [5 empty] | 1008
|  | Diaria Junior Promotore VEN | [5 empty] | 1008
|  | Diaria Senior Promotore FVG | [5 empty] | 1008
|  | Diaria Junior Promotore FVG | [5 empty] | 1008
|  | Diaria Senior Partner UNIPROM | [5 empty] | 1008
25888
| CONTEA LM | Senior Partner | 6 | 12 | 137.5 | 1650 | 1650
|  | Depliant e job aid (Mat. Vari) | [12 empty] | 4500
|  | Traduzione | [8 empty] | 80
|  | Interprete per convegno | [8 empty] | 900
|  | Interprete per 2 workshop | [8 empty] | 1200
|  | Affitto aule per convegno e workshop | [10 empty] | 750
|  | Consulenti per depliant e job aid | 8 | 8 | 300 | 2400 | 2400
|  | Consulenti per org. Convegno e workshop | 16 | 16 | 300 | 4800 | 4800
|  | Docenti per convegno | 15 | 15 | 300 | 4500 | 4500 | 2520 | 1000
|  | Diaria Coordinatore | [5 empty] | 1008
|  | Diaria Senior Promotore RER | [5 empty] | 1008
|  | Diaria Junior Promotore RER | [5 empty] | 1512
|  | Diaria Senior Promotore VEN | [5 empty] | 1008
|  | Diaria Junior Pomotore VEN | [5 empty] | 1008
|  | Diaria Senior Promotore FVG | [5 empty] | 1008
|  | Diaria Junior Promotore FVG | [5 empty] | 1008
|  | Diaria Senior Partner UNIPROM | [5 empty] | 1008
32868
| IDA | Senior Partner | 6 | 15 | 110 | 1650 | 1650
|  | Depliant e job aid (Mat. Vari) | [12 empty] | 4500
|  | Traduzione | [8 empty] | 80
|  | Consulenti per depliant e job aid | 8 | 8 | 300 | 2400 | 2400
8630
| EMILIA ROMAGNA | Coordinatore | 14 | 14 | 275 | 3850 | 3850 |  | 1200
|  | Senior Promotore | 14 | 14 | 275 | 3850 | 3850 |  | 1200
|  | Junior Promotore | 20 | 20 | 180 | 3600 | 3600 |  | 1600
15300
| VENETO | Senior Promotore | 14 | 14 | 275 | 3850 | 3850 |  | 1200
|  | Junior Promotore | [6 empty] | 1200
6250
| FVG | Senior Promotore | 14 | 14 | 275 | 3850 | 3850 |  | 1200
|  | Junior Promotore | 14 | 14 | 180 | 2520 | 2520 |  | 1200
8770
| UNIPROM | Senior Partner | 14 | 14 | 275 | 3850 | 3850 |  | 1200
5050
Tot. | 102756
Fase 4: Realizzazione di una piattaforma di comunicazione
Azione 4.1: Realizzazione del network di collegamento (giu.-dic. 2004)
| EMILIA ROMAGNA | Senior Promotore | 15 | 15 | 275 | 4125 | 4125
|  | Consulenti | 135 | 135 | 300 | 40500 | 40500 | 2520 | 2000
|  | Attrezzature | [7 empty] | 170000
|  | Altri costi (Canone annuo) | [11 empty] | 7200
| 226345 | [14 empty] | Otto viaggi per tre giorni
Tot. | 226345
Azione 4.2: Realizzazione di un portale internet (genn. - dic. 2004)
| EMILIA ROMAGNA | Senior Promotore | 18 | 18 | 275 | 4950 | 4950
|  | Junior Promotore | 75 | 75 | 180 | 13500 | 13500
|  | Consulenti | 140 | 140 | 300 | 42000 | 42000
60450
Tot. | 60450
Azione 4.3: Creazione di un market place virtuale (giu. 2004 - giu. 2005)
EMILIA ROMAGNA
|  | Mat. Vari (Licenze software) | [12 empty] | 91000
|  | Attrezzature (Acquisto Hardware) | [7 empty] | 110975
201975
Tot. | 201975
Fase 5: Azioni di comunicazione e di diffusione dei risultati
Azione 5.1: Partecipazione a fiere (ott. 2003- magg. 2005)
| ISTRIA | Senior Partner | 8 | 24.4444 | 90 | 2200 | 2200 | 1600 | 2000
|  | Junior Partner | 8 | 24 | 60 | 1440 | 1440 | 1600 | 2000
|  | Consulente | 53 | 53 | 300 | 15900 | 15900 | 800 | 1000
|  | Attrezzature (Costo stand per fiere) | [7 empty] | 10000
|  | Pubblicità | [9 empty] | 4000
|  | Altri costi (Iscrizione a 2 fiere) | [11 empty] | 8000
|  | Senior Partner Bulgaro | [5 empty] | 800 | 1000
52340
| CONTEA LM | Senior Partner | 8 | 16 | 137.5 | 2200 | 2200 | 1600 | 2000
|  | Junior Partner | 8 | 24 | 60 | 1440 | 1440 | 1600 | 2000
|  | Consulente | 53 | 53 | 300 | 15900 | 15900 | 800 | 1000
|  | Attrezzature (Costo stand per fiere) | [7 empty] | 10000
|  | Pubblicità | [9 empty] | 4000
|  | Altri costi (Iscrizione a 2 fiere) | [11 empty] | 8000
|  | Senior Partner Bulgaro | [5 empty] | 800 | 1000
52340
| EMILIA ROMAGNA | Coordinatore | 8 | 8 | 275 | 2200 | 2200 | 1600 | 1200
|  | Senior Promotore | 8 | 8 | 275 | 2200 | 2200 | 1600 | 1200
|  | Junior Promotore | 8 | 8 | 180 | 1440 | 1440 | 1600 | 1200
14240
| VENETO | Senior Promotore | 8 | 8 | 275 | 2200 | 2200 | 1600 | 1200
|  | Junior Promotore | [5 empty] | 1600 | 1200
7800
| FVG | Senior Promotore | 8 | 8 | 275 | 2200 | 2200 | 1600 | 1200
|  | Junior Promotore | 8 | 8 | 180 | 1440 | 1440 | 1600 | 1200
9240
| UNIPROM | Senior Partner | 8 | 8 | 275 | 2200 | 2200 | 1600 | 1400
|  | Junior Partner | 8 | 8 | 180 | 1440 | 1440 | 1600 | 1400
9640
Tot. | 145600
Azione 5.2: Conferenza finale (giu. 2005)
| EMILIA ROMAGNA | Coordinatore | 2 | 2 | 275 | 550 | 550 | 130
|  | Senior Promotore | 2 | 2 | 275 | 550 | 550 | 130
|  | Junior Promotore | 2 | 2 | 180 | 360 | 360 | 130
|  | Docenti | 16 | 16 | 300 | 4800 | 4800 | 1560 | 2800
|  | Consulenti | 44 | 44 | 300 | 13200 | 13200
|  | Interpreti | [8 empty] | 3000
|  | Affitto aule | [10 empty] | 2000
|  | Diaria Senior Promotore VEN | [5 empty] | 260
|  | Diaria Junior Promotore VEN | [5 empty] | 130
|  | Diaria Senior Promotore FVG | [5 empty] | 260
|  | Diaria Junior Promotore FVG | [5 empty] | 130
|  | Diaria Senior Partner UNIPROM | [5 empty] | 130
|  | Diaria Junior Promotore UNIPROM | [5 empty] | 130
|  | Diaria Senior Partner Istria | [5 empty] | 130
|  | Diaria Junior Partner Istria | [5 empty] | 130
|  | Diaria Senior Partner CLM | [5 empty] | 130
|  | Diaria Junior Partner CLM | [5 empty] | 130
|  | Diaria Senior Partner IDA | [5 empty] | 130
|  | Diaria Junior Partner IDA | [5 empty] | 130
|  | Senior Partner Bulgaro | [5 empty] | 130 | 500
|  | Junior Partner Bulgaro | [5 empty] | 130 | 500
32290
| VENETO | Senior Promotore | 4 | 4 | 275 | 1100 | 1100 |  | 200
|  | Junior Promotore | [6 empty] | 100
1400
| FVG | Senior Promotore | 4 | 4 | 275 | 1100 | 1100 |  | 200
|  | Junior Promotore | 2 | 2 | 180 | 360 | 360 |  | 100
1760
| UNIPROM | Senior Partner | 2 | 2 | 275 | 550 | 550 |  | 200
|  | Junior Partner | 2 | 2 | 180 | 360 | 360 |  | 200
1310
| ISTRIA | Senior Partner | 2 | 6.1111 | 90 | 550 | 550 |  | 200
|  | Junior Partner | 2 | 6 | 60 | 360 | 360 |  | 200
1310
| CONTEA LM | Senior Partner | 2 | 4 | 137.5 | 550 | 550 |  | 200
|  | Junior Partner | 2 | 6 | 60 | 360 | 360 |  | 200
1310
| IDA | Senior Partner | 2 | 5 | 110 | 550 | 550 |  | 200
|  | Junior Partner | 2 | 6 | 60 | 360 | 360 |  | 200
1310
Tot. | 40690
FASE 6. Gestione del progetto e responsabilità
Azione 6.1: Gestione e coordinamento tecnico (sett. 2003 - giu 2005)
| EMILIA ROMAGNA | Coordinatore | 12 | 12 | 275 | 3300 | 3300 |  | 400
|  | Senior Promotore | 6 | 6 | 275 | 1650 | 1650 |  | 400
|  | Junior Promotore (1) | 225.3611 | 225.3611 | 180 | 40564.998 | 40564.998
|  | Consulente | 155 | 155 | 300 | 46500 | 46500 |  | 1200
|  | Affitto aula | [10 empty] | 1300
|  | Senior Partner Bulgaro | [5 empty] | 780 | 3000
|  | Junior Partner Bulgaro | [5 empty] | 780 | 3000
102874.998
| VENETO | Senior Promotore | 12 | 12 | 275 | 3300 | 3300 |  | 800
4100
| FVG | Senior Promotore | 12 | 12 | 275 | 3300 | 3300 |  | 800
4100
| UNIPROM | Senior Partner | 6 | 6 | 275 | 1650 | 1650 |  | 1200
2850
| ISTRIA | Senior Partner | 6 | 18.3333 | 90 | 1650 | 1650 |  | 1200
|  | Junior Partner | 6 | 18 | 60 | 1080 | 1080 |  | 1200
5130
| CONTEA LM | Senior Partner | 6 | 12 | 137.5 | 1650 | 1650 |  | 1200
|  | Junior Partner | 6 | 18 | 60 | 1080 | 1080 |  | 1200
5130
| IDA | Senior Partner | 6 | 15 | 110 | 1650 | 1650 |  | 1200
2850
Tot. | 127034.998
Azione 6.2 Gestione finanziaria ed economico-amministrativa (sett. 2003 - giu. 2005)
| EMILIA ROMAGNA | Coordinatore | 6.2182 | 6.2182 | 275 | 1710.005 | 1710.005
|  | Consulenti | 170 | 170 | 300 | 51000 | 51000
52710.005
Tot. | 52710.005
| Totali |  |  |  |  | 616215.003 | 616215.003 | 88922 | 81700 | 300975 | 31360 | 23000 | 40550 | 23200 | 104000
1309922.003
| Totale | [5 empty] | 1309922.003
| Spese generali | [5 empty] | 39138.4201
| Totale progetto | [5 empty] | 1349060.4231
(1) N. 2 Junior Promotori assunti con contratto a progetto
|  | Budget Rimodulato |  |  |  |  | JC
| EMILIA ROMAGNA | 718865.003 |  |  |  |  | 741027
| VENETO | 90722 |  |  |  |  | 109843
| FVG | 95983 |  |  |  |  | 66308
| UNIPROM | 83355 |  |  |  |  | 57600
| ISTRIA | 149440 |  |  |  |  | 152204.6667
| CLM | 156420 |  |  |  |  | 152204.6667
| IDA | 15137 |  |  |  |  | 30106.6667
| BULGARI | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 1309922.003 |  |  |  |  | 1309294
| Spese generali | 39138.4201 |  |  |  |  | 39766.42
| Totale | 1349060.4231 |  |  |  |  | 1349060.42
| Azione | Responsabile | Tot. Netto spese gen. da JC |  |  |  | Tot. Azioni Netto spese gen. da nuovo budget
1.1 | Individuazione aree target | Friuli Venzia Giulia | 11504 |  |  |  | 11504
1.2 | Studio su infrastrutture e servizi | Friuli Venzia Giulia | 19104 |  |  |  | 19104
1.3 | Analisi di mercato | Friuli Venzia Giulia | 35700 |  |  |  | 35700
2.1 | Analisi territoriale | Veneto | 16544 |  |  |  | 16354
2.2 | Condivisione best practice | Veneto | 93299 |  |  |  | 89999
3.1 | Cost. e gest. nuove Org. di produttori (18 mesi) | Istria, Contea Lit. Montana | 122100 |  |  |  | 122100
3.2 | Assistenza tecnica alle Org. di Produttori | UNIPROM | 57600 |  |  |  | 57600
3.3 | Animazione territoriale | Istria, Contea Lit. Montana, IDA | 90320 |  |  |  | 102756
4.1 | Network di collegamento | Emilia Romagna | 226345 |  |  |  | 226345
4.2 | Creazione portale internet | Emilia Romagna | 60450 |  |  |  | 60450
4.3 | Creazione market place | Emilia Romagna | 201975 |  |  |  | 201975
5.1 | Partcipazione a fiere | Istria, Contea Lit. Montana | 122096 |  |  |  | 145600
5.2 | Conferenza finale | Emilia Romagna | 85682 |  |  |  | 40690
6.1 | Coordinamento tecnico | Emilia Romagna | 90700 |  |  |  | 127034.998
6.2 | Gestione economico/finan./amm.va | Emilia Romagna | 75875 |  |  |  | 52710.005
Totale
Ripartizione voci di spesa
| EMILIA ROMAGNA | [5 empty] | Cof. Natura
| Coordinatore | 21785.005 |  |  |  |  | 58010
| Senior Promotore | 17325
| Junior Promotore | 59464.998
| Totale retr. interne |  | 98575.003
| Totale retr. in valuta |  | 40565.003
| Consulenti | 193200
| Docenti | 4800
| Totale retribuzioni | 296575.003
| Diarie proprie | 6395
| Diarie consulenti + docenti | 4080
| Diarie altri prom. e partner | 3640
| Totale diarie | 14115
| Viaggi propri | 9700
| Viaggi consulenti + docenti | 6000
| Viaggi Bulgari | 7000
| Totale viaggi | 22700
| Traduzioni/interpreti | 3000
| Affitto locali/aule | 3300
| Attrezzature | 280975
| Materiali vari | 91000
| Altri costi | 7200
| TOTALE RER | 718865.003
| VENETO | [5 empty] | Cof. Natura
| Senior Promotore | 13750 |  |  |  |  | 35000
| Junior Promotore | 45000
| Totale retr. interne |  | 58750
| Consulenti | 9000
| Totale retribuzioni | 67750
| Diarie proprie | 8414
| Diarie Bulgari | 1008
| Totale diarie | 9422
| Viaggi propri | 10300
| Viaggi bulgari | 2000
| Totale viaggi | 12300
| Affitto locali/aule | 1250
| TOTALE RVE | 90722
| FRIULI VENEZIA GIULIA | [5 empty] | Cof. Natura
| Senior Promotore | 13750 |  |  |  |  | 12000 | 10000
| Junior Promotore | 4320 | [5 empty] | 2000
| Totale retr. interne |  | 18070
| Consulenti | 31500
| Totale retribuzioni | 49570
| Diarie proprie | 4405
| Diarie consulenti | 12508
| Totale diarie | 16913
| Viaggi propri | 7200
| Viaggi consulenti | 6300
| Totale viaggi | 13500
| Traduzioni/interpreti | 12000
| Materiali vari | 4000
| TOTALE FVG | 95983
| UNIPROM | [5 empty] | Cof. Natura
| Senior Partner | 15950 |  |  |  |  | 10000 | 10000
| Junior Partner | 1800
| Totale retr. interne |  | 17750
| Consulenti | 22500
| Totale retribuzioni | 40250
| Diarie proprie | 4405
| Diarie freq. Corsi | 11700
| Totale diarie | 16105
| Viaggi propri | 6900
| Viaggi freq. Corsi | 3600
| Totale viaggi | 10500
| Traduzioni/interpreti | 12000
| Affitto locali/aule | 4500
| TOTALE UNIPROM | 83355
| ISTRIA | [5 empty] | Cof. Natura |  |  | Numero giorni uomo | prezzo effettivo | attribuito | giorni da attribuire | attribuiti
| Senior Partner | 9075 |  |  |  |  | 17000 | 9075 | Senior | 33 | 57.2 | 80 | 113.4375 | 110
| Junior Partner | 33930 | [5 empty] | 7925 | Junior | 188.5 | 85.66 | 100 | 339.3 | 320
| Totale retr. interne |  | 43005
| Consulenti | 28200
| Docenti | 4500
| Totale retribuzioni | 75705
| Diarie proprie | 3397
| Diarie consulenti + docenti | 3320
| Diarie altri prom. e partner | 9368
| Totale diarie | 16085
| Viaggi propri | 7300
| Viaggi consulenti + docenti | 2000
| Viaggi Bulgari | 1000
| Totale viaggi | 10300
| Traduzioni/interpreti | 2100
| Affitto locali/aule | 15750
| Pubblicità | 11500
| Attrezzature | 10000
| Altri costi | 8000
| TOTALE ISTRIA | 149440
| CONTEA L.M. | [5 empty] | Cof. Natura
| Senior Partner | 9075 |  |  |  |  | 15800 | 9075
| Junior Partner | 33930 | [5 empty] | 6725
| Totale retr. interne |  | 43005
| Consulenti | 30600
| Docenti | 4500
| Totale retribuzioni | 78105
| Diarie proprie | 3397
| Diarie consulenti + docenti | 3320
| Diarie altri prom. e partner | 9368
| Totale diarie | 16085
| Viaggi propri | 7300
| Viaggi consulenti + docenti | 2000
| Viaggi Bulgari | 1000
| Totale viaggi | 10300
| Traduzioni/interpreti | 2180
| Affitto locali/aule | 15750
| Pubblicità | 11500
| Attrezzature | 10000
| Altri costi | 12500
| TOTALE CLM | 156420
| IDA | [5 empty] | Cof. Natura
| Senior Partner | 5500 |  |  |  |  | 5000 | 5000
| Junior Partner | 360
| Totale retr. interne |  | 5860
| Consulenti | 2400
| Totale retribuzioni | 8260
| Diarie proprie | 197
| Viaggi propri | 2100
| Traduzioni/interpreti | 80
| Materiali vari | 4500
| TOTALE IDA | 15137
| Totale progetto | 1309922.003
| Spese bancarie | 3540.1813
| Spese generali nette | 35598.2388
Conteggi RER
| Totale a carico RER | 718865.003
| Totale Cof. RER | 71000
| Da ricevere per L. 84/01 al netto spese gen. | 647865.003
| Spese gen. RER nette | 18191.827 | JC |  |  |  | Differenza
| L. 84/01 per RER | 666056.83 | 666056.83 |  |  |  | 0
Conteggi RVE
| Totale a carico RVE | 90722
| Totale Cof. RVE | 35000
| Da ricevere per L. 84/01 al netto spese gen. | 55722
| Spese gen. RVE | 3114.6136 | JC |  |  |  | Differenza
| L. 84/01 per RVE | 58836.6136 | 61213 |  |  |  | -2376.3864
Conteggi FVG
| Totale a carico FVG | 95983
| Totale Cof. FVG | 12000
| Da ricevere per L. 84/01 al netto spese gen. | 83983
| Spese gen. FVG | 1913.2636 | JC |  |  |  | Differenza
| L. 84/01 per FVG | 85896.2636 | 106074.42 |  |  |  | -20178.1564
Conteggi UNIPROM
| Totale a carico UNIPROM | 83355
| Totale Cof. UNIPROM | 10000
| Da ricevere per L. 84/01 al netto spese gen. | 73355
| Spese gen. UNIPROM | 1652.0236 | JC |  |  |  | Differenza
| L. 84/01 per UNIPROM | 75007.0236 | 54300 |  |  |  | 20707.0236
Conteggi Istria
| Totale a carico Istria | 149440
| Totale Cof. Istria | 17000
| Da ricevere per L. 84/01 al netto spese gen. | 132440
| Spese gen. Istria | 4887.4636 | JC |  |  |  | Differenza
| L. 84/01 per Istria | 137327.4636 | 133261.33 |  |  |  | 4066.1336
Conteggi Contea Litoraneo Montana
| Totale a carico CLM | 156420
| Totale Cof. CLM | 19000
| Da ricevere per L. 84/01 al netto spese gen. | 137420
| Spese gen. CLM | 4887.4636 | JC |  |  |  | Differenza
| L. 84/01 per CLM | 142307.4636 | 130061.33 |  |  |  | 12246.1336
Conteggi IDA
| Totale a carico IDA | 15137
| Totale Cof. IDA | 5000
| Da ricevere per L. 84/01 al netto spese gen. | 10137
| Spese gen. IDA | 951.5836 | JC |  |  |  | Differenza
| L. 84/01 per IDA | 11088.5836 | 25553.33 |  |  |  | -14464.7464
| Totale cof. L. 84/01 | 1176520.2418
RIMODULAZIONE
| Promotore/Partner | Finanziamento Legge 84/01 | Cofinanziamento
|  |  | Totale |  |  |  | Natura | Finanziario
| Regione Emilia Romagna | 666056.83 | 71000 |  |  |  | 58010 | 12990
[9 empty] | 737056.83 | 737056.83
| Regione del Veneto | 58836.6136 | 35000 |  |  |  | 35000 | 0
[9 empty] | 93836.6136 | 93836.6136
| Regione Friuli Venezia Giulia | 85896.2636 | 12000 |  |  |  | 12000 | 0
[9 empty] | 97896.2636 | 97896.2636
| Regione Istria | 137327.4636 | 17000 |  |  |  | 17000 | 0 | 154327.4636 | 154327.4636
| IDA | 11088.5836 | 5000 |  |  |  | 5000 | 0 | 16088.5836 | 16088.5836
| Contea Litoraneo Montana | 142307.4636 | 19000 |  |  |  | 15800 | 3200
[9 empty] | 161307.4636 | 161307.4636
| Uniprom | 75007.0236 | 10000 |  |  |  | 10000 | 0 | 85007.0236 | 85007.0236
| Regione di Sofia | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Totale | 1176520.2418 | 169000 |  |  |  | 152810 | 16190 | 1345520.2418
JC
| Promotore/Partner | Finanziamento Legge 84/01 | Cofinanziamento
|  |  | Totale |  |  |  | Natura | Finanziario
| Regione Emilia Romagna | 666056.83 | 71000 |  |  |  | 58010 | 12990
| Regione del Veneto | 61213 | 35000 |  |  |  | 35000 | 0
| Regione Friuli Venezia Giulia | 106074.42 | 12000 |  |  |  | 12000 | 0
| Regione Istria | 133261.33 | 17000 |  |  |  | 17000 | 0
| IDA | 25553.33 | 5000 |  |  |  | 5000 | 0
| Contea Litoraneo Montana | 130061.33 | 19000 |  |  |  | 15800 | 3200
| Uniprom | 54300 | 10000 |  |  |  | 10000 | 0
| Regione di Sofia | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Totale | 1176520.24 | 169000 |  |  |  | 152810 | 16190
| Promotore/Partner | Differenza (Rimodulazione - Joint Convention)
| Regione Emilia Romagna | 0
| Regione del Veneto | -2376.3864
| Regione Friuli Venezia Giulia | -20178.1564
| Regione Istria | 4066.1336
| IDA | -14464.7464
| Contea Litoraneo Montana | 12246.1336
| Uniprom | 20707.0236
| Regione di Sofia | 0
0.00183
Note on C40: Incontri: 2 in Istria, 2 in CLM, 1 in Bulgaria
Note on D43: 10 giorni a meeting + 3 giorni a meeting di coordinamento
Note on D49: 8 gg. per meeting in Croazia, 2 in Bulgaria + 18 di coordinamento
Note on H29: Personale interno del partner per traduzione questionari
Note on H32: Personale interno del partner per traduzione questionari
Note on H79: 45 g/u per consulenza manuali, 30 g/u per docenze a stage
Note on I26: La diaria per i viaggi di analisi all'estero del Junior sono a carico del Veneto
Note on I194: Diaria media=200€
Note on I195: Diaria media=200€
Note on I196: Diaria media=200€
Note on I199: Diaria media=200€
Note on I200: Diaria media=200€
Note on I203: Diaria media=200€
Note on I204: Diaria media=200€
Note on I216: Diaria per 1 notte per 4 docenti e per 2 notti per 4 docenti
Note on J194: Costo viaggio 500€ per fiere estere, 100€ per fiere italiane
Note on J195: Costo viaggio 500€ per fiere estere, 100€ per fiere italiane
Note on J196: Costo viaggio 500€ per fiere estere, 100€ per fiere italiane
Note on J199: Costo viaggio 500€ per fiere estere, 100€ per fiere italiane
Note on J200: Costo viaggio 500€ per fiere estere, 100€ per fiere italiane
Note on J203: Costo viaggio 500€ per fiere estere, 100€ per fiere italiane
Note on J204: Costo viaggio 500€ per fiere estere, 100€ per fiere italiane
Note on J207: Per UNIPROM costo medio viaggio in ITA = 200, 500 all'estero
Note on J216: 8 docenti provenienti da Italia (200€), 8 dall'estero (500)
Note on J264: 4 viaggi in Italia (100€)

## Fin. plan-"per invio"
| ATTIVITÀ | SUDDIVISIONE COMPITI | TEMPI (g/u) | RETRIBUZIONI | DIARIE | VIAGGI | Acquisto /noleggio materiali ed attrezzature | Traduzioni | Pubblicità | Affitto locali/aule | Altri costi | Materiali vari
Fase 1: Analisi territoriale e socio-economica
Azione 1.1: Individuazione delle aree target (sett.-ott. 2003)
| FRIULI V.G. | Consulente | 15 | 4500 | 2804 | 1800
|  | Traduttori | [5 empty] | 2400
11504
Tot. | 11504
Azione 1.2: Predisposizione di uno studio sullo stato attuale di infrastrutture e servizi (ott.-genn. 2003)
| FRIULI V.G. | Consulente | 35 | 10500 | 2804 | 1800
|  | Traduttori | [5 empty] | 4000
19104
Tot. | 19104
Azione 1.3: Realizzazione di uno studio di mercato (sett.-genn. 2003)
| FRIULI V.G. | Consulente | 55 | 16500 | 6900 | 2700
|  | Traduttori | [5 empty] | 5600
|  | Materiali vari (Materiale di ricerca) | [9 empty] | 4000
35700
Tot. | 35700
Fase 2: Costituzione di un tavolo di partenariato
Azione 2.1: Analisi territoriale e socio-economica (sett.-dic. 2003)
| VENETO | Consulente | 30 | 9000
|  | Junior Promotore |  |  | 2804 | 1800
13604
| ISTRIA | Senior Partner | 5 | 1375
1375
| CONTEA LM | Senior Partner | 5 | 1375
1375
Tot. | 16354
Azione 2.2: Condivisione di best practice (genn. 2003 - giu. 2005)
| VENETO | Senior Promotore | 12 | 3300 | 1205 | 1300
|  | Junior Promotore | 250 | 45000 | 1205 | 1300
|  | Senior Partner Bulgari |  |  | 1008 | 2000
|  | Affitto locali all'estero per 5 incontri | [7 empty] | 1250
57568
| EMILIA ROMAGNA | Coordinatore | 25 | 6875 | 1205 | 1300
9380
| FVG | Senior Promotore | 12 | 3300 | 1205 | 1300
5805
| UNIPROM | Senior Partner | 28 | 7700 | 1205 | 1300
10205
| ISTRIA | Senior Partner | 6 | 1650 | 197 | 500
2347
| CONTEA LM | Senior Partner | 6 | 1650 | 197 | 500
2347
| IDA | Senior Partner | 6 | 1650 | 197 | 500
2347
Tot. | 89999
Fase 3: Promozione della cooperazione tra le PMI locali
Azione 3.1: Costituzione di nuove organizzazioni di PMI (sett. 2003 - feb. 2004)
| ISTRIA | Junior Partner | 517.5 | 31050
|  | Consulenti | 25 | 7500
|  | Affitto locali | [7 empty] | 15000
|  | Pubblicità | [6 empty] | 7500
61050
| CONTEA LM | Junior Partner | 517.5 | 31050
|  | Consulenti | 25 | 7500
|  | Affitto locali | [7 empty] | 15000
|  | Pubblicità | [6 empty] | 7500
61050
Tot. | 122100
Azione 3.2: Assistenza tecnica alle nuove organizzazioni di PMI (dic. 2003 - giu. 2005)
| UNIPROM | Consulenti | 75 | 22500
|  | Frequentanti corsi di formazione |  |  | 11700 | 3600
|  | Traduzioni | [5 empty] | 12000
|  | Affitto aule | [7 empty] | 4500
| 54300 | 57600
54300
| EMILIA ROMAGNA | Coordinatore | 12 | 3300
3300
Tot. | 57600
Azione 3.3: Animazione territoriale e socio-economica alle PMI (dic. 2003 - giu. 2005)
| ISTRIA | Senior Partner | 6 | 1650
|  | Interprete per convegno | [5 empty] | 900
|  | Interprete per 2 workshop | [5 empty] | 1200
|  | Affitto aule per convegno e workshop | [7 empty] | 750
|  | Consulenti per org. Convegno e workshop | 16 | 4800
|  | Docenti per convegno | 15 | 4500 | 2520 | 1000
|  | Diaria Coordinatore |  |  | 1008
|  | Diaria Senior Promotore RER |  |  | 1008
|  | Diaria Junior Promotore RER |  |  | 1512
|  | Diaria Senior Promotore VEN |  |  | 1008
|  | Diaria Junior Promotore VEN |  |  | 1008
|  | Diaria Senior Promotore FVG |  |  | 1008
|  | Diaria Junior Promotore FVG |  |  | 1008
|  | Diaria Senior Partner UNIPROM |  |  | 1008
25888
| CONTEA LM | Senior Partner | 6 | 1650
|  | Depliant e job aid (Mat. Vari) | [9 empty] | 4500
|  | Traduzione | [5 empty] | 80
|  | Interprete per convegno | [5 empty] | 900
|  | Interprete per 2 workshop | [5 empty] | 1200
|  | Affitto aule per convegno e workshop | [7 empty] | 750
|  | Consulenti per depliant e job aid | 8 | 2400
|  | Consulenti per org. Convegno e workshop | 16 | 4800
|  | Docenti per convegno | 15 | 4500 | 2520 | 1000
|  | Diaria Coordinatore |  |  | 1008
|  | Diaria Senior Promotore RER |  |  | 1008
|  | Diaria Junior Promotore RER |  |  | 1512
|  | Diaria Senior Promotore VEN |  |  | 1008
|  | Diaria Junior Pomotore VEN |  |  | 1008
|  | Diaria Senior Promotore FVG |  |  | 1008
|  | Diaria Junior Promotore FVG |  |  | 1008
|  | Diaria Senior Partner UNIPROM |  |  | 1008
32868
| IDA | Senior Partner | 6 | 1650
|  | Depliant e job aid (Mat. Vari) | [9 empty] | 4500
|  | Traduzione | [5 empty] | 80
|  | Consulenti per depliant e job aid | 8 | 2400
8630
| EMILIA ROMAGNA | Coordinatore | 14 | 3850 |  | 1200
|  | Senior Promotore | 14 | 3850 |  | 1200
|  | Junior Promotore | 20 | 3600 |  | 1600
15300
| VENETO | Senior Promotore | 14 | 3850 |  | 1200
|  | Junior Promotore |  |  |  | 1200
6250
| FVG | Senior Promotore | 14 | 3850 |  | 1200
|  | Junior Promotore | 14 | 2520 |  | 1200
8770
| UNIPROM | Senior Partner | 14 | 3850 |  | 1200
5050
Tot. | 102756
Fase 4: Realizzazione di una piattaforma di comunicazione
Azione 4.1: Realizzazione del network di collegamento (giu.-dic. 2004)
| EMILIA ROMAGNA | Senior Promotore | 15 | 4125
|  | Consulenti | 135 | 40500 | 2520 | 2000
|  | Attrezzature |  |  |  |  | 170000
|  | Altri costi (Canone annuo) | [8 empty] | 7200
| 226345 | [11 empty] | Otto viaggi per tre giorni
Tot. | 226345
Azione 4.2: Realizzazione di un portale internet (genn. - dic. 2004)
| EMILIA ROMAGNA | Senior Promotore | 18 | 4950
|  | Junior Promotore | 75 | 13500
|  | Consulenti | 140 | 42000
60450
Tot. | 60450
Azione 4.3: Creazione di un market place virtuale (giu. 2004 - giu. 2005)
EMILIA ROMAGNA
|  | Mat. Vari (Licenze software) | [9 empty] | 91000
|  | Attrezzature (Acquisto Hardware) |  |  |  |  | 110975
201975
Tot. | 201975
Fase 5: Azioni di comunicazione e di diffusione dei risultati
Azione 5.1: Partecipazione a fiere (ott. 2003- magg. 2005)
| ISTRIA | Senior Partner | 8 | 2200 | 1600 | 2000
|  | Junior Partner | 8 | 1440 | 1600 | 2000
|  | Consulente | 53 | 15900 | 800 | 1000
|  | Attrezzature (Costo stand per fiere) |  |  |  |  | 10000
|  | Pubblicità | [6 empty] | 4000
|  | Altri costi (Iscrizione a 2 fiere) | [8 empty] | 8000
|  | Senior Partner Bulgaro |  |  | 800 | 1000
52340
| CONTEA LM | Senior Partner | 8 | 2200 | 1600 | 2000
|  | Junior Partner | 8 | 1440 | 1600 | 2000
|  | Consulente | 53 | 15900 | 800 | 1000
|  | Attrezzature (Costo stand per fiere) |  |  |  |  | 10000
|  | Pubblicità | [6 empty] | 4000
|  | Altri costi (Iscrizione a 2 fiere) | [8 empty] | 8000
|  | Senior Partner Bulgaro |  |  | 800 | 1000
52340
| EMILIA ROMAGNA | Coordinatore | 8 | 2200 | 1600 | 1200
|  | Senior Promotore | 8 | 2200 | 1600 | 1200
|  | Junior Promotore | 8 | 1440 | 1600 | 1200
14240
| VENETO | Senior Promotore | 8 | 2200 | 1600 | 1200
|  | Junior Promotore |  |  | 1600 | 1200
7800
| FVG | Senior Promotore | 8 | 2200 | 1600 | 1200
|  | Junior Promotore | 8 | 1440 | 1600 | 1200
9240
| UNIPROM | Senior Partner | 8 | 2200 | 1600 | 1400
|  | Junior Partner | 8 | 1440 | 1600 | 1400
9640
Tot. | 145600
Azione 5.2: Conferenza finale (giu. 2005)
| EMILIA ROMAGNA | Coordinatore | 2 | 550 | 130
|  | Senior Promotore | 2 | 550 | 130
|  | Junior Promotore | 2 | 360 | 130
|  | Docenti | 16 | 4800 | 1560 | 2800
|  | Consulenti | 44 | 13200
|  | Interpreti | [5 empty] | 3000
|  | Affitto aule | [7 empty] | 2000
|  | Diaria Senior Promotore VEN |  |  | 260
|  | Diaria Junior Promotore VEN |  |  | 130
|  | Diaria Senior Promotore FVG |  |  | 260
|  | Diaria Junior Promotore FVG |  |  | 130
|  | Diaria Senior Partner UNIPROM |  |  | 130
|  | Diaria Junior Promotore UNIPROM |  |  | 130
|  | Diaria Senior Partner Istria |  |  | 130
|  | Diaria Junior Partner Istria |  |  | 130
|  | Diaria Senior Partner CLM |  |  | 130
|  | Diaria Junior Partner CLM |  |  | 130
|  | Diaria Senior Partner IDA |  |  | 130
|  | Diaria Junior Partner IDA |  |  | 130
|  | Senior Partner Bulgaro |  |  | 130 | 500
|  | Junior Partner Bulgaro |  |  | 130 | 500
32290
| VENETO | Senior Promotore | 4 | 1100 |  | 200
|  | Junior Promotore |  |  |  | 100
1400
| FVG | Senior Promotore | 4 | 1100 |  | 200
|  | Junior Promotore | 2 | 360 |  | 100
1760
| UNIPROM | Senior Partner | 2 | 550 |  | 200
|  | Junior Partner | 2 | 360 |  | 200
1310
| ISTRIA | Senior Partner | 2 | 550 |  | 200
|  | Junior Partner | 2 | 360 |  | 200
1310
| CONTEA LM | Senior Partner | 2 | 550 |  | 200
|  | Junior Partner | 2 | 360 |  | 200
1310
| IDA | Senior Partner | 2 | 550 |  | 200
|  | Junior Partner | 2 | 360 |  | 200
1310
Tot. | 40690
FASE 6. Gestione del progetto e responsabilità
Azione 6.1: Gestione e coordinamento tecnico (sett. 2003 - giu 2005)
| EMILIA ROMAGNA | Coordinatore | 12 | 3300 |  | 400
|  | Senior Promotore | 6 | 1650 |  | 400
|  | Junior Promotore (1) | 225.3611 | 40564.998
|  | Consulente | 155 | 46500 |  | 1200
|  | Affitto aula | [7 empty] | 1300
|  | Senior Partner Bulgaro |  |  | 780 | 3000
|  | Junior Partner Bulgaro |  |  | 780 | 3000
102874.998
| VENETO | Senior Promotore | 12 | 3300 |  | 800
4100
| FVG | Senior Promotore | 12 | 3300 |  | 800
4100
| UNIPROM | Senior Partner | 6 | 1650 |  | 1200
2850
| ISTRIA | Senior Partner | 6 | 1650 |  | 1200
|  | Junior Partner | 6 | 1080 |  | 1200
5130
| CONTEA LM | Senior Partner | 6 | 1650 |  | 1200
|  | Junior Partner | 6 | 1080 |  | 1200
5130
| IDA | Senior Partner | 6 | 1650 |  | 1200
2850
Tot. | 127034.998
Azione 6.2 Gestione finanziaria ed economico-amministrativa (sett. 2003 - giu. 2005)
| EMILIA ROMAGNA | Coordinatore | 6.2182 | 1710.005
|  | Consulenti | 170 | 51000
52710.005
Tot. | 52710.005
| Totali |  |  | 616215.003 | 88922 | 81700 | 300975 | 31360 | 23000 | 40550 | 23200 | 104000
1309922.003
| Totale |  |  | 1309922.003
| Spese generali |  |  | 39138.4201
| Totale progetto |  |  | 1349060.4231
(1) N. 2 Junior Promotori assunti con contratto a progetto
| Promotore/Partner | Totale a carico netto spese generali
| EMILIA ROMAGNA | 718865.003
| VENETO | 90722
| FVG | 95983
| UNIPROM | 83355
| ISTRIA | 149440
| CLM | 156420
| IDA | 15137
| BULGARI | 0
Ripartizione risorse per partner e categoria di spesa
| EMILIA ROMAGNA |  | Retribuzioni interne | Cofinanz. Natura
| Coordinatore | 21785.005 |  | 58010
| Senior Promotore | 17325
| Junior Promotore | 59464.998
| Totale retr. interne |  | 98575.003
| Consulenti | 193200
| Docenti | 4800
| Totale retribuzioni | 296575.003
| Diarie proprie | 6395
| Diarie consulenti + docenti | 4080
| Diarie altri prom. e partner | 3640
| Totale diarie | 14115
| Viaggi propri | 9700
| Viaggi consulenti + docenti | 6000
| Viaggi Bulgari | 7000
| Totale viaggi | 22700
| Traduzioni/interpreti | 3000
| Affitto locali/aule | 3300
| Attrezzature | 280975
| Materiali vari | 91000
| Altri costi | 7200
| TOTALE RER | 718865.003
| VENETO |  | Retribuzioni interne | Cofinanz. Natura
| Senior Promotore | 13750 |  | 35000
| Junior Promotore | 45000
| Totale retr. interne |  | 58750
| Consulenti | 9000
| Totale retribuzioni | 67750
| Diarie proprie | 8414
| Diarie Bulgari | 1008
| Totale diarie | 9422
| Viaggi propri | 10300
| Viaggi bulgari | 2000
| Totale viaggi | 12300
| Affitto locali/aule | 1250
| TOTALE RVE | 90722
| FRIULI VENEZIA GIULIA |  | Retribuzioni interne | Cofinanz. Natura
| Senior Promotore | 13750 |  | 12000
| Junior Promotore | 4320
| Totale retr. interne |  | 18070
| Consulenti | 31500
| Totale retribuzioni | 49570
| Diarie proprie | 4405
| Diarie consulenti | 12508
| Totale diarie | 16913
| Viaggi propri | 7200
| Viaggi consulenti | 6300
| Totale viaggi | 13500
| Traduzioni/interpreti | 12000
| Materiali vari | 4000
| TOTALE FVG | 95983
| UNIPROM |  | Retribuzioni interne | Cofinanz. Natura
| Senior Partner | 15950 |  | 10000
| Junior Partner | 1800
| Totale retr. interne |  | 17750
| Consulenti | 22500
| Totale retribuzioni | 40250
| Diarie proprie | 4405
| Diarie freq. Corsi | 11700
| Totale diarie | 16105
| Viaggi propri | 6900
| Viaggi freq. Corsi | 3600
| Totale viaggi | 10500
| Traduzioni/interpreti | 12000
| Affitto locali/aule | 4500
| TOTALE UNIPROM | 83355
| ISTRIA |  | Retribuzioni interne | Cofinanz. Natura
| Senior Partner | 9075 |  | 17000
| Junior Partner | 33930
| Totale retr. interne |  | 43005
| Consulenti | 28200
| Docenti | 4500
| Totale retribuzioni | 75705
| Diarie proprie | 3397
| Diarie consulenti + docenti | 3320
| Diarie altri prom. e partner | 9368
| Totale diarie | 16085
| Viaggi propri | 7300
| Viaggi consulenti + docenti | 2000
| Viaggi Bulgari | 1000
| Totale viaggi | 10300
| Traduzioni/interpreti | 2100
| Affitto locali/aule | 15750
| Pubblicità | 11500
| Attrezzature | 10000
| Altri costi | 8000
| TOTALE ISTRIA | 149440
| CONTEA L.M. |  | Retribuzioni interne | Cofinanz. Natura
| Senior Partner | 9075 |  | 15800
| Junior Partner | 33930
| Totale retr. interne |  | 43005
| Consulenti | 30600
| Docenti | 4500
| Totale retribuzioni | 78105
| Diarie proprie | 3397
| Diarie consulenti + docenti | 3320
| Diarie altri prom. e partner | 9368
| Totale diarie | 16085
| Viaggi propri | 7300
| Viaggi consulenti + docenti | 2000
| Viaggi Bulgari | 1000
| Totale viaggi | 10300
| Traduzioni/interpreti | 2180
| Affitto locali/aule | 15750
| Pubblicità | 11500
| Attrezzature | 10000
| Altri costi | 12500
| TOTALE CLM | 156420
| IDA |  | Retribuzioni interne | Cofinanz. Natura
| Senior Partner | 5500 |  | 5000
| Junior Partner | 360
| Totale retr. interne |  | 5860
| Consulenti | 2400
| Totale retribuzioni | 8260
| Diarie proprie | 197
| Viaggi propri | 2100
| Traduzioni/interpreti | 80
| Materiali vari | 4500
| TOTALE IDA | 15137
| Totale progetto | 1309922.003
| Spese bancarie | 3540.1813
| Spese generali al netto S.B. | 35598.2388
| Totale progetto | 1349060.4231
Riepilogo risorse per partner e per fonte di finanziamento
RER
| Totale a carico RER | 718865.003
| Totale Cof. RER | 71000
| Da ricevere per L. 84/01 al netto spese gen. | 647865.003
| Spese gen. RER nette | 18191.827
| L. 84/01 per RER | 666056.83
RVE
| Totale a carico RVE | 90722
| Totale Cof. RVE | 35000
| Da ricevere per L. 84/01 al netto spese gen. | 55722
| Spese gen. RVE | 3114.6136
| L. 84/01 per RVE | 58836.6136
FVG
| Totale a carico FVG | 95983
| Totale Cof. FVG | 12000
| Da ricevere per L. 84/01 al netto spese gen. | 83983
| Spese gen. FVG | 1913.2636
| L. 84/01 per FVG | 85896.2636
UNIPROM
| Totale a carico UNIPROM | 83355
| Totale Cof. UNIPROM | 10000
| Da ricevere per L. 84/01 al netto spese gen. | 73355
| Spese gen. UNIPROM | 1652.0236
| L. 84/01 per UNIPROM | 75007.0236
ISTRIA
| Totale a carico Istria | 149440
| Totale Cof. Istria | 17000
| Da ricevere per L. 84/01 al netto spese gen. | 132440
| Spese gen. Istria | 4887.4636
| L. 84/01 per Istria | 137327.4636
CONTEA LITORANEO MONTANA
| Totale a carico CLM | 156420
| Totale Cof. CLM | 19000
| Da ricevere per L. 84/01 al netto spese gen. | 137420
| Spese gen. CLM | 4887.4636
| L. 84/01 per CLM | 142307.4636
IDA
| Totale a carico IDA | 15137
| Totale Cof. IDA | 5000
| Da ricevere per L. 84/01 al netto spese gen. | 10137
| Spese gen. IDA | 951.5836
| L. 84/01 per IDA | 11088.5836
Tabella Convenzione tra partner rimodulata
| Promotore/Partner | Finanziamento Legge 84/01 | Cofinanziamento
|  |  | Totale | Natura | Finanziario
| Regione Emilia Romagna | 666056.83 | 71000 | 58010 | 12990
| Regione del Veneto | 58836.6136 | 35000 | 35000 | 0
| Regione Friuli Venezia Giulia | 85896.2636 | 12000 | 12000 | 0
| Regione Istria | 137327.4636 | 17000 | 17000 | 0
| IDA | 11088.5836 | 5000 | 5000 | 0
| Contea Litoraneo Montana | 142307.4636 | 19000 | 15800 | 3200
| Uniprom | 75007.0236 | 10000 | 10000 | 0
| Regione di Sofia | 0 | 0 | 0 | 0
| Totale | 1176520.2418 | 169000 | 152810 | 16190
Note on C40: Incontri: 2 in Istria, 2 in CLM, 1 in Bulgaria
Note on D43: 10 giorni a meeting + 3 giorni a meeting di coordinamento
Note on D49: 8 gg. per meeting in Croazia, 2 in Bulgaria + 18 di coordinamento
Note on E29: Personale interno del partner per traduzione questionari
Note on E32: Personale interno del partner per traduzione questionari
Note on E79: 45 g/u per consulenza manuali, 30 g/u per docenze a stage
Note on F26: La diaria per i viaggi di analisi all'estero del Junior sono a carico del Veneto
Note on F194: Diaria media=200€
Note on F195: Diaria media=200€
Note on F196: Diaria media=200€
Note on F199: Diaria media=200€
Note on F200: Diaria media=200€
Note on F203: Diaria media=200€
Note on F204: Diaria media=200€
Note on F216: Diaria per 1 notte per 4 docenti e per 2 notti per 4 docenti
Note on G194: Costo viaggio 500€ per fiere estere, 100€ per fiere italiane
Note on G195: Costo viaggio 500€ per fiere estere, 100€ per fiere italiane
Note on G196: Costo viaggio 500€ per fiere estere, 100€ per fiere italiane
Note on G199: Costo viaggio 500€ per fiere estere, 100€ per fiere italiane
Note on G200: Costo viaggio 500€ per fiere estere, 100€ per fiere italiane
Note on G203: Costo viaggio 500€ per fiere estere, 100€ per fiere italiane
Note on G204: Costo viaggio 500€ per fiere estere, 100€ per fiere italiane
Note on G207: Per UNIPROM costo medio viaggio in ITA = 200, 500 all'estero
Note on G216: 8 docenti provenienti da Italia (200€), 8 dall'estero (500)
Note on G264: 4 viaggi in Italia (100€)

## Napredovanje
NAZIV FAZE (OPERATIVNO) | NAZIV AKTIVNOSTI | GODINA I | [11 empty] | GODINA II
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X
1. Teritorijalna i socio-ekonomska analiza
1.1 Individualizacija target zona | bar: GODINA I I to GODINA I II
1.2. Studija o trenutnom stanju ifrastruktura i usluga | bar: GODINA I II to GODINA I V
1.3. Studija/analiza tržišta | bar: GODINA I I to GODINA I V
2. Formiranje zajedničkog okruglog stola
2.1. Teritorijalna socio- ekonomska analiza | bar: GODINA I I to GODINA I IV
2.2. Podjela učestvovanja "best practice" | bar: GODINA I V to GODINA II X
3. Promocija Saveza konstituiranih Ribarskih zadruga
3.1. Konstitucija novih organizacija u rib. Sektoru | bar: GODINA I I to GODINA I VI
3.2. Tehnička asistencija novim organizacijama u rib. Sektoru | bar: GODINA I IV to GODINA II X
3.3. Teritorijalno i socio- ekonomsko animiranje novih zadruga rib. Sektora | bar: GODINA I IV to GODINA II X
4. Realizacija platforme za komunikaciju
4.1. Realizacija "network komunikacijskog sustava" | bar: GODINA I X to GODINA II IV
4.2 Realizacija Internet portala | bar: GODINA I V to GODINA II IV
4.3. Stvaranje virtualnog "market place-a" | bar: GODINA I X to GODINA II X
5. Aktivnosti komunikacije i prenošenje rezultata
5.1 Sudjelovanje na sajmovima | bar: GODINA I II to GODINA I III; GODINA I VII to GODINA I IX; GODINA II I to GODINA II III; GODINA II VII to GODINA II IX
5.2 Završna konferencija | bar: GODINA II X
6. Upravljanje projektomi odgovornosti
6.1. Upravljanje i tehnička koordinacija
6.2. Upravljanje financijama i vođenje računovodstva

## Ganttov dijagram-Pr. CONNECT
GANTTOV DIJAGRAM- Međunarodni Projekt CONNECT
NAZIV FAZE (OPERATIVNO) | NAZIV AKTIVNOSTI | GODINA I | [11 empty] | GODINA II
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X
1. Socio- ekonomska analiza teritorija
1.1 Individualizacija target zona | bar: GODINA I I to GODINA I II
1.2. Studija s opisom stanja prisutne infrastrukture i usluge | bar: GODINA I II to GODINA I V; GODINA II I
1.3. Realizacija studije tržišta | bar: GODINA I I to GODINA I V
2. Formirasnje zajedničkog okruglog stola
2.1. Teritorijalna socio- ekonomska analiza | bar: GODINA I I to GODINA I IV
2.2. Podjela učestvovanja "best practice" | bar: GODINA I V to GODINA II X
3. Promocija Saaveza konstituiranig ribarskih zadruga
3.1. Konstitucija novih organizacija u ribarskom sektoru | bar: GODINA I I to GODINA I VI
3.2. Tehnička asistencija novim organizacijama u rib. Sektoru | bar: GODINA I IV to GODINA II X
3.3.Teritorijalno i socio- ekonomsko animiranje novih zadruga u rib. Sektoru | bar: GODINA I IV to GODINA II X
4. Realizacija platforme za komunikaciju
4.1. Realizacija "network komunokacijskog sustava" | bar: GODINA I X to GODINA II IV
4.2 Realizacija Internet portala | bar: GODINA I V to GODINA II IV
4.3. Stvaranje virtualnog "market place"-a | bar: GODINA I X to GODINA II X
5. Aktivnosti komunikacije i prenošenje rezultata
5.1 Sudjelovanje na sajmovima | bar: GODINA I II to GODINA I III; GODINA I VII to GODINA I IX; GODINA II I to GODINA II III; GODINA II VII to GODINA II IX
5.2 Završna konferencija | bar: GODINA II X
6. Upravljanje projektom i odgovornosti
6.1. Upravljanje i tehnička koordinacija
6.2. Upravljanje financijama i vođenje računovodstva