Na temelju članka 54. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama i članka 16. Statuta Lučke uprave Umag-Novigrad Upravno vijeće Lučke uprave Umag-Novigrad na sjednici održanoj 12. prosinca 2005. godine donijelo je slijedeći

GODIŠNJI PROGRAM RADA I RAZVOJA LUKA NA PODRUČJU LUČKE UPRAVE UMAG-NOVIGRAD ZA 2006. GODINU

- IZJAVA PREDSJEDNIKA UPRAVNOG VIJEĆA I RAVNATELJA LUČKE UPRAVE UMAG-NOVIGRAD

Izjavljujemo da je Godišnji program rada i razvoja luke i Financijski plan zasnovan na važećim zakonskim propisima. Izražavamo spremnost Lučke uprave da realizira Godišnji program rada i razvoja luke i Financijski plan. Predsjednik Upravnog vijeća; Ravnatelj. Viktor Sabadin; Sergio Stojnić.

| 2. PRIKAZ AKTUALNOG STANJA |  |
| --- | --- |
| POVOLJNE MOGUĆNOSTI | PROBLEMI |
| Mogućnosti daljnjeg razvoja putničkog prometa u lukama Umag i Novigrad, posebno na polju povezivanja RH i Italije. U Novigradu i Savudriji postoji potražnja za stalnim i tranzitnim vezovima. U svim ostalim lučicama postoji potreba za daljnjom izgradnjom infrastrukture. Problematika infrastrukture za ribarske brodove u Umagu i Novigradu. | Neispunjenje ugovornih obveza koncesionara Tvornica cementa Umag. Potrebno je urediti odnose s koncesionarom na način da se promjeni ugovorni odnos sklapanjem jednog ugovora o koncesiji koji će sadržavati izgradnju i gospodarsko korištenje trajektnog pristaništa u Umagu. Nedostatak prihvatne infrastrukture za putnike: čekaonice i sanitarije. Potrebe ribara za infrastrukturom su sve veće. |
| Poboljšavanjem uvjeta boravka plovila u tranzitu u svim lukama moguće je povećati promet i poboljšati boravak nautičara | Pomanjkanje prostornih planova koji bi pratili potrebu «tržišta». Nedostatak infrastrukture u svim lukama. |
| Daljnji razvoj lučkih djelatnosti u lukama lokalnog značaja (manjim lukama i lučicama) | Potrebno je kvalitetnije urediti sveukupne odnose u manjim lukama u kojima se odvija određena sezonska djelatnost. Vođenje tehničkih i administrativnih poslova ( računi- praćenje naplate, zapisnici, evidencije korištenja lučkih kapaciteta i sl) |

| 3. CILJEVI KOJI SE PLANIRAJU POSTIĆI U 2005. GODINI |  |  |
| --- | --- | --- |
| CILJ |  | MJERILO POSTIGNUĆA |
| A | Luka Umag | Poboljšati boravak putnika i nautičara u tranzitu. Omogućiti bolju operativnost ribarskim brodovima. Na području Tvornica cementa Umag urediti odnose. |
| B | Luka Novigrad | Poboljšati boravak putnika i nautičara u tranzitu. Omogućiti bolje uvjete priveza ribarskim brodovima. Dovršiti pripreme za izgradnju gata u Porporeli. Sačiniti program razvoja pristaništa Antenal |
| C | Luka Savudrija | Urediti vezove za nautičare, i poboljšanje uvjeta korištenja luke. |
| D | Luka Zambratija | Nastavak uređenja lučkog područja |
| E | Luka Lovrečica | Pripremiti plansku dokumentaciju za razvoj luke. |
| F | Luka Karigador | Poboljšanje uvjeta korištenja lučkog područja. |
| G | Luka Dajla | Priprema dokumentacije za izgradnju lučice. |

| 4. ZADACI, IZVRŠITELJI, ROKOVI I SREDSTVA ZA OSTVARENJE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Luka | ZADATAK |  | ODGOVORNI IZVRŠITELJ | ROK ZA IZVRŠ. | POTREBNA SREDSTVA |
| A Umag | A.1. | Sanacija carinskog gata | Ravnatelj | 2006. g. | 500,000 kn |
|  | A.2.1. | Nastavak sanacije operativne obale | Ravnatelj | Lipanj 2006. | 500.000 kn |
|  | A.3.1. | Izgradnja novog/ribarskog gata - djelomično |  |  | 300.000 kn |
|  | A.4. | Izmjene lučkog područja kod benzinske postaje INE | Ravnatelj | Lipanj 2006. | 20.000 kn |
|  | A.5. | Izrada elaborata o dubinamna i naslagama mulja | Ravnatelj | 2006. |  |
|  | A.6. | Dobava i postavljanje signalizacije u lučkom području | Ravnatelj | Svibanj 2006. |  |
|  | A.7. | Nabava sredstava po Planu sigurnosne zaštite | Osoba zadužena za sigurnost |  | 20,000 kn |
|  | A.8. | Izgradnja priključaka na el.en. instalacije na operativnoj obali |  |  | 50.000 |

| B Novigrad | B.1. | Odmuljivanje Mandrača | Ravnatelj | Travanj 2006. | 500.000 kn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | B.2. | Sanacija carinskog gata | Ravnatelj | 2006.g | 500,000 kn |
|  | B.3. | Uređenje vezova u Mandraču | Ravnatelj | Lipanj 2006. | 400.000 kn |
|  | B.4. | Izgradnja sanitarnog čvora u Porporeli-priprema | Ravnatelj | 2006. | 100.000 kn |
|  | B.5. | Dobava i postavljanje signalizacije u lučkom području | Ravnatelj | Svibanj 2006. |  |
|  | B.6. | Izrada Glavnog projekta zap. gata lučice Porporela | Ravnatelj |  | 170.000 kn |
|  | B.7. | Izrada elaborata o dubinamna i naslagama mulja | Ravnatelj |  |  |
|  | B.8. | Sanacija obalnog zida u Mandraču |  |  | 400.000 kn |
|  | B.9. | Izgradnja priključaka na el.en. instalacije u Porporeli |  |  | 200.000 kn |

| C Savudrija | C.1. | Dobava i postavljanje plutača za sidrenje plovila u tranzitu dopuna | Ravnatelj | Svibanj 2006. | 35.000 kn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C.2. | Izrada idejnog projekta rasvjete i opskrbe el. en. u luci | Ravnatelj | Lipanj 2006. | 15.000 kn |
|  | C.3. | Pokrenuti postupak izmjena lučkog područja | Ravnatelj |  | 20.000 kn |
| D Zambratija | D.1. | Pokrenuti nastavak uređenja lučkog područja | Ravnatelj | 2006. |  |
| E Lovrečica | E.1. | Izrada studije o daljnjem razvoju (valorizaciji) lučkog područja. | Ravnatelj | 2006. |  |
|  | E.2. | Uređenje vezova za plovila u tranzitu. |  | Svibanj 2006. | 25.000 kn |
| F Karigador | F.1. | Izrada rasvjete u luci Priključak i javna rasvjeta | Ravnatelj | Lipanj 2006. | 240.000 kn |
| G Dajla | G.1. | Izrada projektne dokumentacije - Idejni projekt. | Ravnatelj | 2006. |  |

| 5. OPERATIVNE AKTIVNOSTI I PLANOVI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cilj | Zadatak | OPIS AKTIVNOSTI |  | SURADNICI |
| A UMAG | A.1. Sanacija carinskog gata | A.1.1. | Ishodovanje građevinske dozvole |  |
|  |  | A.1.2. | Koordiniranje s državnim uredima | Izrađivač projekta |
|  |  | A.1.3. | Uputiti zahtjev državnim tijelima za sudjelovanje u financiranju | Zastupnici u Saboru |
|  |  | A.1.4. | JPP za izvođenje radova |  |
|  | A.2. Sanacija operativne obale-u etapama | A.2.1. | Sačiniti troškovnik po etapama | Projektant |
|  |  | A.2.2. | JPP za izvođenje radova |  |
|  | A.3. Izgradnja novog/ribarskog gata | A.3.1. | Izrada studije o utjecaju na okoliš |  |
|  |  | A.3.2. | Ishodovanje građevinske dozvole |  |
|  |  | A.3.3. | JPP za izvođenje radova |  |
|  | A.4. Izmjene lučkog područja kod benzinske postaje INE | A.4.2. | Predati zahtjev Povjerenstvu za granice IŽ | Opunomoćeni odvjetnik |
|  |  | A.4.3. | Sklopiti Anex ugovoru o koncesiji |  |
|  | A.5. Izrada elaborata o dubinama i naslagama mulja | A.5. | Pokrenuti postupak JN |  |
|  | A.6. Dobava i postavljanje signalizacije u lučkom području | A.6. | Naručiti izradu i postavljanje dodatne signalizacije |  |
|  | A.7. Nabava sredstava po Planu sigurnosne zaštite | A.7.1. | Nabava sredstava po Planu sigurnosne zaštite | Imenovana osoba za sigurnosnu zaštitu luke Umag |
|  | A.8. Izgradnja priključaka na el.en. instalacije na operativnoj obali | A.8.1. |  |  |
|  | A.9. Dopuna školjere na lukobranu | A.9.1. | Naručiti projekt |  |

| B NOVIGRAD | B.1. Odmuljivanje Mandrača | B.1.1. | Priprema dokumentacije-elaborata |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | B.1.2. | Zatražiti suglasnost Lučke kapetanije |  |
|  |  | B.1.3. | Provesti postupak javne nabave |  |
|  |  | B.1.4. | Izvršiti refuliranje |  |
|  | B.2. Sanacija carinskog gata | B.2.1. | Zahtjev za građ. dozvolu |  |
|  |  | B.2.2. | Koordiniranje s državnim uredima |  |
|  |  | B.2.3. | Uputiti zahtjev državnim tijelima za sudjelovanje u financiranju | Zastupnici u Saboru |
|  |  | B.2.4. | JPP za izvođenje radova |  |
|  | B.3. Uređenje vezova u Mandraču | B.3.1. | Izrada elaborata | Lučki nadzornici i vanjski suradnici |
|  |  | B.3.2. | Dobava materijala |  |
|  |  | B.3.3. | Postavljanje vezova |  |
|  | B.4. Izgradnja sanitarnog čvora u Porporeli | B.4.1. | Uputiti zahtjev Gradu ND-vlasniku objekta | Grad Novigrad, Turistička zajednica Grada Novigrada |
|  |  | B.4.2. | Naručiti izvedbeni projekt |  |
|  |  | B.4.3. | JN za izvođenje radova |  |
|  | B.5. Dobava i postavljanje signalizacije u lučkom području | B.5.1. | Naručiti idejno riješenje |  |
|  | B.6. Izrada Glavnog projekta lučice Porporela | B.6.1. | JPP za izradu izvedbenog projekta i ishodovanje građ- dozvole |  |
|  | B.7. Izrada elaborata o dubinamna i naslagama mulja | B.7.1. | Pokrenuti postupak JN |  |
|  | B.8. Sanacija obalnog zida u Mandraču | B.8.1. | Naručiti elaborat na temelju istražnih radova |  |
|  | B.9. Izgradnja priključaka na el.en. instalacije u Porporeli | B.9.1. | Pokrenuti postupak JN |  |
|  |  | B.9.2. | Izraditi priključke |  |
|  | B.10. Dopuna školjere na lukobranu | B.10.1. | Naručiti projekt |  |

| C Savudrija | C.1. Dobava i postavljanje plutača za sidrenje plovila u tranzitu | C.1.1. | Nabaviti dijelove elemenata po projektu |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | C.1.2. | Postaviti plutače | Ronioc-vanjski suradnik |
|  | C.2. Izrada idejnog projekta rasvjete i opskrbe el. en. u luci | C.2.1. | Naručiti projekt |  |
|  | C.3. Izmjena lučkog područja | C.3.1. | Naručiti katastarski elaborat i ostalu dokumentaciju |  |
|  |  | C.3.2. | Predati zahtjev Povjerenstvu |  |
| D Zambratija | D.1. Dobava postojeće dokumentacije | D.1.1. | Predati zahtjev Ispostavi državnog ureda u Bujama |  |
| E Lovrečica | E.1. Izrada studije valorizacije lučkog područja | E.1. | Pokrenuti postupak izrade Studije |  |
|  | E.2. Uređenje vezova za plovila u tranzitu. | E.2.1. | Nabaviti dijelove elemenata po projektu |  |
|  |  | E.2.2. | Postaviti privezni sistem |  |
| F Karigador | F.1. Izrada priključaka na el.en instalacije iijavne rasvjete u luci | E.1.1. | Pokrenuti postupak JN | Općina Brtonigla |
| G Dajla | G.1. Izrada projektne dokumentacije - Idejni projekt. | G.1.1. | Naručiti katastarski elaborat |  |
|  |  | G.1.2. | Pokrenuti postupak JN za izradu idejnog projekta |  |

- Klasa:342-01/05-01/88

Urbroj:2163/1-14-04-05-7

Umag, 12. prosinca 2005. godine