GODIŠNJI PROGRAM RADA I RAZVOJA LUKA

ZA 2006. GODINU

1. IZJAVA PREDSJEDNIKA UPRAVNOG VIJEĆA LUČKE UPRAVE RABAC

Potvrđujem da je Godišnji program rada i razvoja luke i Financijski plan zasnovan na važećim zakonskim propisima i izražavam spremnost Lučke uprave da se isti realiziraju u zadanim okvirima. Predsjednik Upravnog vijeća: Dino Škopac Ravnatelj: Mario Paliska _________________________________ ______________________

| 2. PRIKAZ AKTUALNOG STANJA |  |
| --- | --- |
| POVOLJNE MOGUĆNOSTI | PROBLEMI |
| -Spremnost Istarske županije da sudjeluje u financiranju izgradnje najnužnije infrastrukture -Kvalitetna suradnja sa Gradom Labinom i Turističkom zajednicom koji aktivno sudjeluju u financiranju izgradnje infrastrukture u luci Rabac -Završetak sanacija svih pristanišnih gatova koje su bile planirane prethodnih godina, a koji su bili u neposrednoj opasnosti od urušavanja (Sv. Marina, Rabac, Trget) -Na dijelu luke Rabac uređeni operativni vezovi za registrirane obrtnike -Produžen obalni zid u luci Rabac za 60 m -Ugrađeni ormarići za napajanje plovila strujom i vodom u luci Rabac -Zgotovljena sanacija dijela trajektnog pristaništa Brestova -Zgotovljeni projekt rekonstrukcije trajektnog pristaništa Brestova -Zgotovljen projekt produženja obalnog zida i primarnog lukobrana u luci Rabac i ishodovana građevna dozvola -Zgotovljen monitoring nultog stanja lokacije lukobrana sukladno Rješenju Studije utjecaja na okoliš -Zgotovljeni idejni projekti produženja obalnog zida u luci Sv. Marina i idejno rješenja luke Trget-postoje Detaljni planovi uređenja -Izvršena izmjera dubina u svim lukama -Kvalitetan rad Upravnog vijeća -Kvalitetan knjigovodstveni servis Grada Labina | -Nedostatak sredstava iz državnog proračuna -Otežana naplata potraživanja od Jadrolinije -Nabava preostale projektne dokumentacije za luke Sv. Marina i Trget (nedostatak sredstava) -Dugo vrijeme čekanja za upis novih katastarskih čestica u gruntovnicu -Dugo vrijeme čekanja za ishodovanje potrebnih dozvola za građenje bez kojih se ne može pristupiti financiranju iz državnog proračuna -Korištenje koncesije za gospodarsko korištenje luke u luci Plomin -Nedostatak telefonske linije na trajektnom pristaništu Brestova |

| 3. CILJEVI KOJI SE PLANIRAJU POSTIĆI U 2006. GODINI |  |  |
| --- | --- | --- |
| CILJ |  | MJERILO POSTIGNUĆA |
| A | -Nastavak izgradnje luke Rabac | -Produžetak obalnog zida sa korijenom lukobrana |
| B | -Sanacija dviju pristanišnih rampi na tr. prist. Brestova -Ishodovanje dokumentacije za izgradnju javnog sanitarnog čvora | -Dovršetak sanacije do gl. tur. sezone -Ishodovanje lokacijske i građevinske dozvole |

| 4. NEPOSREDNI ZADACI |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cilj | ZADATAK |  | Odgov. Izvršitelj | ROK | POTREBNA SREDSTVA | NAPOMENA |
| A | A.1. | -Sklapanje ugovora o sufinanciranju sa Gradom Labinom i TZ grada Labina |  | 1/06. |  | -održani prethodni razgovori i upoznavanje sa projektom |
|  | A.2. | -Dobivanje suglasnosti Istarske županije za nabavu kredita poslovne banke |  | 2/06. |  |  |
|  | A.3. | Izgradnja |  | 6/06. | 10.300.000,00 |  |
| B | B1. | -Sanacija pristanišnih rampi |  | 4/06. | 200.000,00 |  |
|  | B.2. | -Ishodovanje lokacijske i građevne dozvole za javni sanitarni čvor |  |  |  |  |

Odgovorni izvršitelj je ravnatelj uz prethodne odluke Upravnog vijeća!

| 5. OPERATIVNE AKTIVNOSTI I PLANOVI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cilj | zadatak | OPIS AKTIVNOSTI |  | SURADNICI |
| A Nastavak izgradnje luke Rabac | A.1. Sklapanje ugovora o sufinanciranju sa Gradom Labinom i Turističkom zajednicom | A.1.a. | Dostava potrebne dokumentacije Poglavarstvu Grada Labina | UV |
|  |  | A.1.b. | Dostava potrebne dokumentacije TZ Grada Labina | UV |
|  | A.2. Dobivanje suglasnosti Istarske županije za nabavu kredita poslovne banke | A.2.a. | Dostava potrebne dokumentacije Odjelu za financije i proračun Istarske županije | UV Računovodstvo |
|  |  | A.2.b. | Sklapanje ugovora o kreditu | UV |
|  | A.3. Izvođenje radova | A.3.a. | Poštivanje ugovornih obaveza naručitelja | Nadzor UV |

| B Sanacija trajektnog pristaništa Brestova | B.1. Sanacija rampi | B.1.a. | Odabir izvođača |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | B.1.b. | Sklapanje ugovora za izvođenje radova |  |
|  | B.2. Ishodovanje dokumentacije | B.2.a. | Lokacijska dozvola |  |
|  |  | B.2.b. | Građevinska dozvola |  |